ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Чеченской Республики

от 			№

Государственная программа Чеченской Республики

«Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций»

ПАСПОРТ

государственной программы Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Министерство финансов Чеченской Республики, Министерство здравоохранения Чеченской Республики, Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики, Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики, Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике», Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики», Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики», Государственное казенное учреждение "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112". |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»; Подпрограмма 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» (с 3 ноября 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 3 ноября 2017 г. № 296-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2016 г. № 361-р, переселение жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам включено в одно из основных направлений реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»); Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики». |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий. Комплексное решение проблемы по отселению жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам. |
| Задачи программы | 1. Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике. 2. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожаров. 3. Обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Чеченской Республики: «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике»; «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики»; «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики»; "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112". 4. Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской Республики. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество подготовленных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения; снижение рисков населения Чеченской Республики, проживающего в районах, подверженных воздействию возможных чрезвычайных ситуаций; осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики; увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Чеченской Республики; строительство пожарных депо. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2014-2025 годы составляет – 6 999 310, 311 тыс. рублей 84 копейки, в том числе по годам: 2014 год – 329 881,699 тыс. руб.; 2015 год – 2 285 563,775 тыс. руб.; 2016 год – 247 684,988 тыс. руб. 64 коп.; 2017 год – 689 275,934 тыс. руб. 51 коп.; 2018 год – 249 600,051 тыс. руб. 59 коп.; 2019 год – 293 615,706 тыс. руб. 60 коп.; 2020 год – 460 781,355 тыс. руб. 50 коп.; 2021 год – 362 862, 186 тыс. руб.; 2022 год – 258 616, 500 тыс. руб.; 2023 год – 321 218, 558 тыс. руб.; 2024 год – 304 981, 239 тыс. руб.; 2025 год – 1 195 228,320 тыс. руб. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 3 440 101,117 тыс. рублей, из бюджета Чеченской Республики – 3 559 209, 194 тыс. рублей 84 копеек, из них по годам: Федеральный бюджет: 2014 год – 165 942,479 тыс. руб.; 2015 год – 2 033 558,400 тыс. руб.; 2016 год – 3 393,100 тыс. руб.; 2017 год – 499 180,600 тыс. руб.; 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; 2023 год – 0,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб.; 2025 год – 738 026,538 тыс. руб. Республиканский бюджет: 2014 год – 163 939,220 тыс. руб.; 2015 год – 252 005,375 тыс. руб.; 2016 год – 244 291,888 тыс. руб. 64 коп.; 2017 год – 190 095,334 тыс. руб. 51 коп.; 2018 год – 249 600,051 тыс. руб. 59 коп.; 2019 год – 293 615,706 тыс. руб. 60 коп.; 2020 год – 460 781 355 тыс. руб. 50коп.; 2021 год – 362 862, 186 тыс. руб.; 2022 год – 258 616,500 тыс. руб.; 2023 год – 321 218,558 тыс. руб.; 2024 год – 304 981,239 тыс. руб.; 2025 год – 457 201,782 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы в полном объеме позволит: снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повысить уровень оперативного реагирования спасательных подразделений; повысить уровень подготовки специалистов региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшить систему информирования населения республики для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; создать запасы материальных средств, для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики, которые включают в себя медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки, контроля и иные средства; проводить профилактические мероприятия по предотвращению пожаров и чрезвычайных ситуаций; повысить готовность населения к действиям, при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций; переселить жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам, в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики. |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

государственной программы и прогноз развития на перспективу

Сферой реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» (далее – Госпрограмма) является организация эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности.

На момент принятия Госпрограммы разработана нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять государственные полномочия субъекта в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Чеченской Республики.

Реализация государственной политики в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Чеченской Республике осуществляется в соответствии с:

Законом Чеченской Республики от 26 июня 2007 года № 39-РЗ «О защите населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Положением об организации проведения эвакуации населения Чеченской Республики при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 9 июня 2009 года № 103 «О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории Чеченской Республики»;

Положением о взаимодействии министерств, ведомств и организаций по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на воде, и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2010 года № 237 «Об утверждении Положения о взаимодействии министертсв, ведомств и организаций по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на воде, и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах Чеченской Республики»;

постановлением Правительства Чеченской Республики от 31 мая 2021 года № 115 «Об утверждении Положения о Комитете Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской Республики в рассматриваемой сфере.

В рамках Госпрограммы осуществляется создание запаса имущества, необходимого в случае возникновения опасности, при ведении военных действий или вследствие этих действий, и которое включает в себя медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля, а также иные средства. Реализация мероприятий этой программы позволит, по предварительным оценкам, снизить на 58% риски для населения, проживающего в районах, подверженных воздействию со стороны возможных чрезвычайных ситуаций радиационного, химического, биологического характера.

Согласно государственным докладам о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на территории страны имеет место значительное количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф. Поэтому эффективная деятельность органов государственной власти по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) имеет важнейшее значение.

Наличие на территории Чеченской Республики опасных производственных объектов топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики способствует возникновению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Также, имеются территории с рисками возникновения ЧС природного характера, присущих для горных и высокогорных районов Чеченской Республики. Это Веденский, Итум-Калинский, Шаройский, Шатойский, Серноводский муниципальные районы и часть Ножай-Юртовского муниципального района.

При наихудшем развитии паводковой ситуации, в зону затопления может попасть до 34 населенных пунктов в 10 муниципальных районах и г. Грозный, с населением до 26 000 чел., площадь затопления составляет до 42,2 кв. км., 1 объекта экономики, 17 социально значимых объекта, 1 участок железной дороги, 19 участков местных автомобильных дорог общей протяженностью 28 км., 7 мостов.

По данным исследований на территории Чеченской Республики в оползнеопасной зоне находятся 65 населенных пунктов в 7 муниципальных районах и г. Грозного.

А также, подверженна селевой опасности территория Чеченской Республики в горная части северной стороны Главного Кавказского хребта.

В период таяния снегов, сопровождаемых ливневыми осадками в верховьях реки Аргун и ее притоках формируются грязокаменные и наносоводные потоки. Которые по своим геофизическим характеристикам относятся селеопасным явлениям 3-й категории в основном дождевого происхождения.

Согласно Паспорту безопасности Чеченской Республики в зоне селевой опасности находятся 11 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях.

Для решения существующих проблем и достижения целевых показателей в рамках Госпрограммы предлагается реализации комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от ЧС природного характера, в том числе и  строительство объектов  инженерной защиты (селезащитных сооружений) на территориях муниципальных районов Чеченской Республики, подверженных селевым рискам.

Необходимость строительство, обусловлено вероятностью возникновения ЧС природного характера, связанных селевыми потоками, которые повлекут за собой материальный ущерб населению, объектам экономики и жизнеобеспечения.

В 2021 году на территории Чеченской Республики зарегистрированы:

- 1037 пожаров. В результате пожаров погибло 6 человека, получили травмы 42 человек.Основная часть пожаров зарегистрирована в жилом секторе - 708 пожаров, что составляет 68,3% от их общего количества.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Чеченской Республики.

Органами исполнительной власти Чеченской Республики в рамках своих полномочий осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности.

На территории Чеченской Республики организована и функционирует государственное казенное учреждение "Государственная противопожарная служба Чеченской Республики"  (далее – ГКУ «ГПС ЧР»), на которую возложены функции по организации и осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, организации и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

В состав ГКУ «ГПС ЧР» как основные подразделения входят 6 пожарных частей №№ 8,11,15,16,19,32, отдельный пост пожарной части и аварийно-спасательный отряд.

Из 360 населенных пунктов Чеченской Республики с общим количеством населения 1 456 951 человек подразделениями ГКУ «ГПС ЧР» прикрыто 118 населенных пунктов (32,7%) с численностью населения 86 542 человек.

В зоне ответственности ГКУ «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» находятся:

- Веденский муниципальный  район;

- Итум-Калинский муниципальный  район;

- Серноводский  муниципальный район;

- Шаройский муниципальный район;

- Шатойский муниципальный район;

- южная часть  Ножай-Юртовского муниципального района.

Кроме того, в горных районах, в местах расположения пожарных депо ГКУ «ГПС ЧР»  функционируют и строятся объекты с массовым пребыванием людей, в связи с чем повышается риск возникновения ЧС. В зоне охвата пожарной части №8  находится озеро Кезеной-Ам, где располагается туристическая база. В Ножай-Юртовском муниципальном районе Чеченской Республики введен в строй детский оздоровительный лагерь. Ежегодно число объектов с массовым пребыванием людей возрастает. Тем самым возможные риски и ответственность пожарных депо увеличиваются.

В настоящее время в подразделениях ГКУ «ГПС ЧР»  эксплуатируются пожарные автомобили, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование физически изношенное, подлежащее списанию, в связи с их большим амортизационным износом.

Из 6 пожарных частей, 5 располагаются в приспособленных зданиях несоответствующих требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые имеют высокую степень изношенности основных фондов (зданий и сооружений), что не позволяет на качественном уровне выполнять служебные обязанности при выполнении поставленных задач.

Строителство пожарных депо и дооснащение подразделений ГКУ «ГПС ЧР»  современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением является основным фактором влияющим на сокращение времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений к ликвидации крупномасштабных ЧС исходя из существующих опасностей.

Развитие материально-технической базы улучшит состояние обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, что приведет к качественному повышению уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров.

В сфере защиты населения и территории Чеченской Республики имеются проблемы, связанные со следующими обстоятельствами. Значительная часть территории Чеченской Республики подвержена риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. В республике присутствуют потенциально опасные объекты (гидротехнические сооружения, нефте- и газопроводы, объекты нефтедобычи и нефтепереработки и т.д.), что создает дополнительные риски возникновения ЧС. Поэтому, для недопущения роста количества и масштабов последствий ЧС, необходимо продолжать проводимую работу и искать новые методы решения существующих проблем.

В качестве основных рисков реализации государственной программы можно выделить следующие:

возрастание масштабов последствий ЧС природного и техногенного характера в результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий;

недостаточное развитие системы мониторинга и прогнозирования рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера на территории республики;

недостаточная оснащенность пожарно-спасательных подразделений современными видами техники, оборудованием и специальными инструментами и снаряжением, значительная удаленность мест их дислокации от зон ЧС и происшествий;

отсутствие региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской Республики, что оказывает влияние на своевременное оповещение населения об угрозах либо возникновении ЧС;

нестабильность экономической ситуации в стране и республике, недостаточность финансовых средств для реализации в полном объеме запланированных мероприятий Госпрограммы;

Наличие данных рисков будет оказывать влияние на перспективы, объем и полноту реализации мероприятий Госпрограммы.

С учетом существующего уровня рисков возникновения ЧС и пожаров, эффективное обеспечение защиты населения и пожарной безопасности на территории Чеченской Республики может быть достигнуто путем увеличения объемов финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, направляемых на развитие и совершенствование системы защиты населения от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

В целях снижения негативных воздействий рисков реализации Госпрограммы в целом и отдельных подпрограмм могут вноситься соответствующие изменения, касающиеся объемов и сроков реализации отдельных мероприятий.

Реализация Госпрограммы в полном объеме позволит:

повысить уровень защищенности населения и территории Чеченской Республики от опасностей и угроз мирного и военного времени;

повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны;

эффективно использовать средства бюджетов различного уровня и хозяйствующих субъектов для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

создать системы комплексной безопасности регионального, межмуниципального и объектового уровней от ЧС природного и техногенного характера;

обеспечить дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы управления рисками ЧС;

обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС;

снизить риски пожаров и смягчить их возможные последствия;

повысить безопасность населения и защищенность критически важных объектов от угроз пожаров;

увеличить долю населения, оповещаемого об угрозе и (или) возникновении ЧС с использованием современных средств оповещения.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Госпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Госпрограммы определены в следующих стратегических документах:

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президентом Российской Федерации 20 декабря 2016 года № 696 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года";

Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 г. № 2 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года";

Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 12 "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года".

Исходя из вышеуказанного, приоритетами республиканской государственной политики в сфере защиты населения и территории республики от ЧС являются:

минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде из-за ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

комплексное решение проблемы по отселению жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам.

При этом защита населения и территории Чеченской Республики, а также потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера, является главной целью Госпрограммы. Для достижения поставленных целей в рамках Госпрограммы необходимо решение следующих задач:

создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике;

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Чеченской Республики:

- «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике»;

- «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики»;

- «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики»;

- «Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112"»;

создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской Республики;

переселение граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики.

Масштабность, поставленных в рамках Госпрограммы целей, требует разработки комплекса мероприятий.

В этой связи в настоящей Госпрограмме предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике»;

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

Подпрограмма 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» (с 3 ноября 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 3 ноября 2017 г. № 296-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2016 г. № 361-р, переселение жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам включено в одно из основных направлений реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»);

Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики».

Реализация Госпрограммы направлена на достижение к 2025 году показателей до следующих значений:

-количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, ЧС и происшествия – 45 ед.;

- количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, ЧС и происшествиях – 55 чел.;

- количество подготовленных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС - 725 чел.;

- охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения - 89,4%;

- снижение рисков населения Чеченской Республики, проживающего в районах, подверженных воздействию возможных ЧС - 58 %;

- осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики не менее 600 семьям;

- увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Чеченской Республики – 100%;

- строительство  пожарных депо – 6 объектов.

Развернутый перечень показателей и целевых индикаторов реализации Госпрограммы приводятся в приложении 1 к Госпрограмме.

В результате реализации Госпрограммы будет повышен уровень защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествии, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, на территории региона.

Сроки реализации Госпрограммы 2014 – 2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Госпрограммы

Для достижения цели Госпрограммы по минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий, основные мероприятия выделены в подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по четырем подпрограммам исходя из целей и задач.

Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике».

В подпрограмму включены мероприятия по созданию резерва материально-технических, медицинских и иных средств, для гражданской обороны в Чеченской Республике, которые были начаты в рамках реализации республиканской целевой программы «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике на 2013-2025 годы».

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

В данную подпрограмму входят мероприятия, направленные на решение задачи по созданию эффективной системы управления в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма  3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» (с 3 ноября 2017 года, в соответствии с распоряжением Правительства Чеченской Республики от 3 ноября 2017 г. № 296-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2016 г. № 361-р, переселение жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам включено в одно из основных направлений реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ граждан Чеченской Республики»).

В подпрограмму включены мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики с 2015 года.

Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики».

В подпрограмму включены мероприятия направленные на повышение уровня пожарной безопасности и дооснащение пожарных служб современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений, к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей.

Перечень основных мероприятий Госпрограммы приводится в приложении 2 к Госпрограмме.

4. Характеристика мер государственного и правового регулирования

Налоговые, тарифные, кредитные меры государственного регулирования Госпрограмма не предусматривает.

Госпрограмма предусматривает применение мер правового регулирования.

По мере выявления необходимости, ответственным исполнителем будет внесен на рассмотрение в Правительство Чеченской Республики проект постановления Правительства Чеченской Республики о внесении изменений в Госпрограмму.

Сведения о мерах правового регулирования (перечень нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки принятия) в сфере реализации Госпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей Госпрограмме.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Госпрограммы

В рамках Госпрограммы оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

# Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы) государственными учреждениями по Госпрограмме представлен в приложении 4 к настоящей Госпрограмме.

6. Информация об участии общественных, научных и иных

организаций в реализации Госпрограммы.

Предусмотрено участие Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики» в реализации мероприятия Подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Госпрограммы

Общая финансовая потребность на реализацию Госпрограммы на 2014-2025 годы составляет – 6 999 310,311 тыс. рублей 84 копейки. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 3 440 101,117 тыс. рублей, из бюджета Чеченской Республики – 3 559 209, 194 тыс. рублей 84 копеек, в том числе по годам:

Федеральный бюджет:

2014 год –    165 942,479 тыс. руб.;

2015 год – 2 033 558,400 тыс. руб.;

2016 год –        3 393,100 тыс. руб.;

2017 год –    499 180,600 тыс. руб.;

2018 год –               0,000 тыс. руб.;

2019 год –               0,000 тыс. руб.;

2020 год –               0,000 тыс. руб.;

2021 год –               0,000 тыс. руб.;

2022 год –               0,000 тыс. руб.;

2023 год –               0,000 тыс. руб.;

2024 год –               0,000 тыс. руб.;

2025 год –      738 026,538 тыс. руб.

Республиканский бюджет:

2014 год – 163 939,220  тыс. руб.;

2015 год – 252 005,375  тыс. руб.;

2016 год – 244 291,888  тыс. руб. 64 коп.;

2017 год – 190 095,334  тыс. руб. 51 коп.;

2018 год – 249 600,051 тыс. руб. 59 коп.;

2019 год – 293 615,706 тыс. руб. 60 коп.;

2020 год – 460 781,355 тыс. руб. 50 коп.;

2021 год –  362 862, 186 тыс. руб.;

2022 год –  258 616,500 тыс. руб.;

2023 год –  321 218,558 тыс. руб.;

2024 год –  304 981,239 тыс. руб.;

2025 год –  457 201,782 тыс. руб.

Объемы финансирования Госпрограммы представляют прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Госпрограммы приводится в приложении 5 к Госпрограмме.

8. Риски реализации Госпрограммы и меры по управлению этими рисками

В процессе реализации Госпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Госпрограммы на ситуацию в сфере повышения уровня защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, пожарной безопасности, обусловленных использованием новых подходов к решению задач в этой области, а также недостаточной скоординированностью деятельности исполнителей Госпрограммы на начальной стадиии ее реализации.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Госпрограммы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями Госпрограммы (исполнителями подпрограмм);

мониторинг выполнения Госпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, ежегодная корректировка и ранжирование индикаторов и показателей;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.

Наличие этих неблагоприятных факторов, а также дефицит финансирования, непопулярность среди населения отдельных мероприятий, затягивание сроков их реализации, пассивность и неэффективность действий органов власти могут привести к тому, что отдельные мероприятия будут выполнены в ограниченном объеме, что приведет к снижению эффективности Госпрограммы в целом.

Риски:

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Госпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

риски, связанные с изменением федерального законодательства;

риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики, вследствие финансового и экономического кризиса, а также с природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Госпрограммы, с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Госпрограммы;

оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Госпрограммы;

внесение изменений в Госпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;

разработка соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Госпрограммы.

Реализация Госпрограммы осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд.

Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее-Комитет) направляет:

- ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Госпрограммы;

- ежегодно в Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики информацию о ходе работ по реализации Госпрограммы и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с установленным порядком.

К сводному отчету за год должна прикладываться информация о невыполненных мероприятиях.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности мероприятий Госпрограммы, Комитет проводит анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние и внешние факторы, не зависящие от ответственного исполнителя,  которые могли повлиять на значение указанных показателей.

Комитет обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации Госпрограммы, включая достижение индикаторов, о расходах по направлениям и источникам финансирования.

Комитет организует размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:

-  текста утвержденной Госпрограммы;

- нормативных правовых актов по управлению и контролю за ходом выполнения программных мероприятий Госпрограммы;

- информации о ходе реализации Госпрограммы в плановый период (составляющий три года, в том числе год, на который разрабатывается проект бюджета Республики, и последующие два года), о фактическом финансировании Госпрограммы, заключенных государственных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации Госпрограммы, результатах ее мониторинга, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Госпрограммы, в том числе по результатам независимой экспертизы.

9. Оценка эффективности реализации Госпрограммы

Методика оценки эффективности Госпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Госпрограммы и основана на оценке результативности Госпрограммы, с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности Госпрограммы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации Госпрограммы.

Методика оценки эффективности Госпрограммы предусматривает возможность проведения оценки эффективности Госпрограммы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий Госпрограммы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации и происшествия» и «Количество спасенных людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях», установлены исходя из прогнозируемого количества чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада спасательных подразделений в обеспечение безопасности от ЧС, происшествий и достижение цели Госпрограммы за отчетный период.

Вместе с тем, не достижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать  о том, что фактическое количество ЧС и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка эффективности Госпрограммы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по ЧС и происшествиям, сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы проводится на основе:

1. Оценки степени достижения целей и решения задач Госпрограммы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Госпрограммы, их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

,

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- фактическое значение показателя (индикатора) Госпрограммы;

- плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) Госпрограммы.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат,  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Госпрограммы в целом, представленных в приложениях 5 и 6 к Госпрограмме, по формуле:

,

где:

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Госпрограммы (подпрограмм);

- фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий Госпрограммы (Подпрограммы);

- плановый объем финансирования ресурсов на реализацию Госпрограммы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации Госпрограммы проводится Комитетом до 1 марта года, следующего за отчетным.

Госпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий Госпрограммы () составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Госпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий Госпрограммы () составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Госпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Создание резерва материально-технических,

медицинских и иных средств для выполнения мероприятий

гражданской обороны в Чеченской Республике»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Цели Подпрограммы | Заблаговременное накопление в мирное время материальных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики. |
| Задачи Подпрограммы | Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | Снижение рисков населения Чеченской Республики, проживающих в районах, подверженных воздействию возможных чрезвычайных ситуаций на 58%. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы из бюджета Чеченской Республики составляет 18 488,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 18 488,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня защиты населения Чеченской Республики от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий |

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Подпрограмма ориентирована на планомерное накопление материальных средств, в целях гражданской обороны на территории Чеченской Республики на период 2014-2022 годов.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», (далее - Федеральный закон «О гражданской обороне»), Стратегией национальной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2011 года № 1265 «О спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Федеральным законом «О гражданской обороне» гражданская оборона определена как система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории Российской Федерации, в Чеченской Республике, как и в целом в мире, сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденции роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, распространения локальных войн и вооруженных конфликтов, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, предвидеть будущие угрозы и опасности, развивать методы их прогноза, сценарии развития и предупреждения. В связи со сложной социально-экономической обстановкой в Чеченской Республике, на протяжении последних 20 лет не уделялось внимание вопросам заблаговременного создания резервов материально-технических средств, в целях гражданской обороны. В результате проведения контртеррористических операций на территории Чеченской Республики, полностью были уничтожены запасы материальных средств, для обеспечения мероприятий по гражданской обороне, а также склады их хранения. Создание запасов материальных средств, для обеспечения мероприятий гражданской обороны требует больших финансовых затрат, в связи с чем решение данной задачи невозможно в короткие сроки.

Главной задачей обеспечения мероприятий по гражданской обороне и системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное время является заблаговременное осуществление комплекса мер, направленных на планомерное создание в республике запасов медицинского имущества, средств связи, средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и иных средств.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Главной задачей Подпрограммы является повышение готовности организаций и предприятий к функционированию в условиях ЧС военного времени путем создания запасов средств индивидуальной защиты для населения категорированных территорий Чеченской Республики, обеспечение материально-техническими средствами мобильных группировок сил гражданской обороны для ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в особый период и при крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера.

Достижение главной цели Подпрограммы позволит осуществить экстренное привлечение необходимых средств, в случае возникновения ЧС в военное время, которые включают в себя: медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к Госпрограмме.

В результате реализации Подпрограммы планируется обеспечить минимальный уровень последствий ЧС в республике (среднее число погибших и пострадавших в расчете на 1 ЧС), который будет ниже соответствующего показателя, сложившегося в Северо-Кавказском федеральном округе, а с 2020 года ниже показателя, сложившегося по Российской Федерации в целом. Будут созданы запасы материальных средств, для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики, которые включают в себя медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки, контроля и иные средства. Это обеспечит снижение рисков населения Чеченской Республики, проживающих в районах подверженных воздействию возможных чрезвычайных ситуаций на 58%.

Подпрограмма будет реализована с 2014 по 2025 года. В течение года будет осуществлен ряд мероприятий по повышению уровня готовности внештатных аварийно-спасательных формирований республики к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, а также защищенности населения.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Полный перечень мероприятий Подпрограммы, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения, приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Госпрограмме. Запасы материальных средств, для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики, которые включают в себя медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля и иные средства, расшифрованы в приложенной к настоящей подпрограмме таблице «Запасы материальных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики».

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы не требуется.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Республики не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Привлечения к реализации мероприятий Подпрограммы органов местного самоуправления, а также сторонних организаций и предприятий не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Общий объем средств республиканского бюджета – 18 488,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 18 488,00 тыс.руб.;

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы приводится в приложении 5 к Госпрограмме.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления рисками

Основными рисками реализации Подпрограммы являются:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

-риски, связанные с изменением федерального законодательства;

-риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками осуществляется путем:

- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы, с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы;

- оперативного реагирования и внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы;

- внесения изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;

- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджетов всех уровней, предусматривает конкурсный отбор исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденным Постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года  № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме  1 «Создание резерва

материально-технических, медицинских и иных средств для

выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике»

Запасы материальных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории Чеченской Республики

| N п/п | Заказчик | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения и финансовые затраты на реализацию в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Средства индивидуальной защиты (из расчета обеспечения населения категорированного по гражданской обороне) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комитет Правительства ЧР по предупреждению и ликвидации ЧС | Противогазы фильтрующие типа ГП 7 Б | РБ | шт. | 1603 | 4090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4090,00 |
| 2 |  | Противогазы детские фильтрующие ПДФ -2Д | РБ | шт. | 690 | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4500,00 |
| 3 |  | Противогазы детские фильтрующие ПДФ -2Ш | РБ | шт. | 979 | 3160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3160,00 |
| 4 |  | Камеры защитные детские КЗД-6 | РБ | шт. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Комплект индивидуальных дозиметров типа ИД-02 (ДЦНТ-02) ДВГ - 02Т | РБ | компл. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 11750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 11750,00 |
| Средства медицинской защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Министерство здравоохранения ЧР | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) | РБ | шт. | 845 | 3660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3660,00 |
| 7 |  | Индивидуальный противохимический пакет ИПП -11 | РБ | шт. | 4030 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 |
| 8 |  | Санитарная сумка со спецукладкой (сумка с набором медикаментов и перевязочных средств) | РБ | шт. | 350 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 6738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6738,00 |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  | 18488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18488,00 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Обеспечение реализации

государственной программы Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация мер по созданию эффективной и действенной системы управления в сфере защиты от чрезвычайных ситуаций. 2. Обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Чеченской Республики: - «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике»; - «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики»; - «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики»; - «Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112"». 3. Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской Республики. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество выездов спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия; количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях; количество подготовленных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014- 2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общая финансовая потребность на реализацию подпрограммы составляет – 4 824 349, 153 тыс. рублей 84 копейки, в том числе по годам: 2014 год – 311 393,699 тыс. руб.; 2015 год – 180 300,617 тыс. руб.; 2016 год – 196 474,988 тыс. руб. 64 коп.; 2017 год – 689 275,934 тыс. руб. 51 коп.; 2018 год – 249 600,051 тыс. руб. 59 коп.; 2019 год – 293 615,706 тыс. руб. 60 коп.; 2020 год – 460 781,355 тыс. руб.50 коп.; 2021 год – 362 862, 186 тыс. руб.; 2022 год – 258 616,500 тыс. руб.; 2023 год – 321 218,558 тыс. руб.; 2024 год – 304 981,239 тыс. руб.; 2025 год – 1195228,981 тыс. руб. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 1 440 101,117 тыс. рублей, из бюджета Чеченской Республики – 3 384 254,036 тыс. рублей 84 копейки, из них по годам: Федеральный бюджет: 2014 год – 165 942,479 тыс. руб.; 2015 год – 33 558,400 тыс. руб.; 2016 год – 3 393,100 тыс. руб.; 2017 год – 499 180,600 тыс. руб.; 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; 2023 год – 0,000 тыс. руб; 2024 год – 0,000 тыс. руб; 2025 год – 738 026,538 тыс. руб. Республиканский бюджет: 2014 год – 145 451,220 тыс. руб.; 2015 год – 146 742,217 тыс. руб.; 2016 год – 193 081,888 тыс. руб. 64 коп.; 2017 год – 190 095,334 тыс. руб. 51 коп.; 2018 год – 249 600,051 тыс. руб. 59 коп.; 2019 год – 293 615,706 тыс. руб. 60 коп.; 2020 год – 460 781,355 тыс. руб.50 коп.; 2021 год – 362 862,186 тыс. руб.; 2022 год – 258 616,500 тыс. руб.; 2023 год – 321 218,558 тыс. руб.; 2024 год – 304 981,239 тыс. руб.; 2025 год – 457 201,782 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий; повышение уровня оперативного реагирования пожарных и спасательных подразделений; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения республики для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий. |

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка

последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Сферой реализации настоящей Подпрограммы является защита населения и территории Чеченской Республики от ЧС и минимизация их последствий. Значительная часть территории Чеченской Республики подвержена риску возникновения ЧС природного и техногенного характера. В республике присутствуют потенциально опасные объекты (гидротехнические сооружения, нефте- и газопроводы, объекты нефтедобычи и нефтепереработки и т.д.), что создает дополнительные риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

В условиях сохранения уровня рисков и влияния ЧС  техногенного и природного характера, происшествий и несчастных случаев на устойчивое социально-экономическое развитие Чеченской Республики, одним из важных элементов  создания комфортной и безопасной социальной среды является повышение уровня защиты населения, территорий от ЧС и воздействия их  негативных последствий.

Решение проблемы заключается в эффективном управлении уменьшением рисков возникновения ЧС, заблаговременном проведении  предупредительных мер, уменьшении количества погибших и пострадавших среди населения, снижении материальных затрат, которые могут возникнуть при ликвидации последствий ЧС.

Основными направлениями деятельности по обеспечению требуемого уровня безопасности населения и территорий Чеченской Республики от угроз природного и техногенного характера являются:

обеспечение координации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления при решении вопросов обеспечения защиты населения и территорий от ЧС;

совершенствование системы управления органами и силами территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Чеченской Республики (далее – территориальная подсистема РСЧС ЧР) и взаимодействия с функциональными подсистемами государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

поддержание в постоянной готовности  к выполнению задач личного состава поисково-спасательных подразделений Чеченской Республики;

совершенствование материально – технической базы и профессиональной подготовки специалистов поисково-спасательных подразделений Чеченской Республики;

всесторонняя подготовка должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС ЧР в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

оптимизация материальных и финансовых ресурсов, направляемых на решение приоритетных задач в области обеспечения комплексной безопасности населения и территорий Чеченской Республики;

создание материального и финансового резерва для ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Приоритетом (целью) подпрограммы является снижение рисков возникновения и масштабов ЧС природного и техногенного характера.

Основные задачи:

реализация мер по созданию эффективной и действенной системы управления в сфере защиты от ЧС;

создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской Республики;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Чеченской Республики:

- «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике»;

- "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112";

- «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики»;

-«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики».

Показатели (индикаторы) подпрограммы приняты в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Показатели (индикаторы) подпрограммы:

количество выездов спасательных подразделений на ЧС, пожары и происшествия;

количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при ЧС, пожарах и происшествиях;

охват населения, оповещенного региональной системой оповещения;

количество подготовленных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Развернутый перечень показателей (индикаторов) реализации Подпрограммы приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к Госпрограмме.

Этапы реализации Подпрограммы не выделяются, срок реализации подпрограммы – 2014 – 2025 годы.

В результате реализации Подпрограммы с 2014 по 2025 год прогнозируется:

снижение рисков возникновения ЧС, пожаров, происшествий и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий;

повышение уровня оперативного реагирования пожарных и спасательных подразделений;

улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов региональной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС к действиям при возникновении ЧС;

улучшение системы информирования населения республики для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении ЧС;

проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, ЧС и происшествий;

повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, ЧС и происшествий.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Полный перечень основных мероприятий Подпрограммы, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Госпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы не требуется.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Республики не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает привлечение к участию в реализации Программы органов местного самоуправления. Конкретные мероприятия по защите территории и населения республики с участием органов местного самоуправления определяются Правительством Чеченской Республики. В этих целях местным бюджетам из республиканского бюджета предоставляются соответствующие межбюджетные трансферты.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы

Общая финансовая потребность на реализацию Подпрограммы на 2014-2025 годы составляет – 4 824 349, 153 тыс. рублей 84 копейки. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 1 440 101,117 тыс. рублей, из бюджета республики – 3 384 254, 036 тыс. рублей 84 копейки, в том числе по годам:

Федеральный бюджет:

2014 год – 165 942,479 тыс. руб.;

2015 год –   33 558,400 тыс. руб.;

2016 год –     3 393,100 тыс.руб.;

2017 год – 499 180,600 тыс. руб.;

2018 год –           0,000 тыс. руб.;

2019 год –           0,000 тыс. руб.;

2020 год –           0,000 тыс. руб.;

2021 год –           0,000 тыс. руб.;

2022 год –           0,000 тыс. руб.;

2023 год –           0,000 тыс. руб.;

2024 год –           0,000 тыс. руб.;

2025 год – 738 026,538 тыс. руб.

Республиканский бюджет:

2014 год –  145 451,220 тыс. руб.;

2015 год –  146 742,217 тыс. руб.;

2016 год –  193 081,888 тыс. руб. 64 коп.;

2017 год –  190 095,334 тыс. руб. 51 коп.;

2018 год –  249 600,051 тыс. руб. 59 коп.;

2019 год –  293 615,706 тыс. руб. 60 коп.;

2020 год –  460 781,355 тыс. руб. 50 коп.;

2021 год –  362 862, 186   тыс. руб.;

2022 год –  258 616,500 тыс. руб.;

2023 год –  321 218,558 тыс. руб.;

2024 год –  304 981, 239 тыс. руб.;

2025 год –  457 201,782 тыс. руб..

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы приводится в приложении 5 к Госпрограмме.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание

мер управления рисками

Основными рисками реализации Подпрограммы являются:

- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;

- риски, связанные с изменением федерального законодательства;

- риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техногенными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями.

Управление рисками осуществляется путем:

- проведения комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий Подпрограммы;

- оперативного реагирования и внесения изменений в Подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей Подпрограммы;

- внесения изменений в Подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства;

- разработки соответствующих мер по контролю межведомственной координации в ходе реализации Подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджетов всех уровней, предусматривает конкурсный отбор исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года  № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

# ПАСПОРТ

# подпрограммы 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Комплексное решение проблемы по отселению жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам. |
| Задачи Подпрограммы | Осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Осуществление социальных выплат семьям, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая финансовая потребность на реализацию подпрограммы на 2015-2017 годы составляет – 2 156 473,158 тыс. рубля. в том числе по годам: 2015 год – 2 105 263,158 тыс. руб.; 2016 год – 51 210,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 2 000 000,000 тыс. рублей, из бюджета Чеченской Республики – 156 473,158 тыс. рублей, в том числе по годам: Федеральный бюджет: 2015 год – 2 000 000,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; Республиканский бюджет: 2015 год – 105 263,158 тыс. руб.; 2016 год – 51 210,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2017 годы |
| Ожидаемые конечные результаты | В 2015 году планируется достижение следующих результатов: - обустройство не менее 600 семей, путем осуществления социальных выплат на приобретение жилья. |

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Одной из задач предупреждения и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера является своевременное и комплексное решение задач, обеспечивающих снижение рисков возникновения ЧС, снижение размеров ущерба.

Территория Чеченской Республики подвержена воздействию склоновых процессов, в зонах оползневой опасности находятся 4546 жилых домов, в которых проживают 25 665 тысяч человек.

Таким образом, на территории Чеченской Республики существует угроза возникновения ЧС с возможными человеческими жертвами и большим материальным ущербом для экономики. Размер ущерба обуславливается нарушением деятельности объектов инфраструктуры, затратами на восстановление условий жизнедеятельности населения, и выплатами пострадавшим от ЧС физическим и юридическим лицам.

С целью повышения безопасности населения и территории Чеченской Республики от вышеуказанных угроз разработана Подпрограмма.

Большинство граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики, не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.

Решению проблемы обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики, препятствует отсутствие в бюджетах муниципальных образований средств, достаточных для переселения указанных граждан.

Проблема может быть решена при оказании соответствующей финансовой поддержки со стороны федерального и республиканского бюджетов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки ее реализации

Приоритеты подпрограммы - максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, в случае их возникновения.

Создание правовых основ в области защиты населения и территорий от ЧС, снижения размеров ущерба и потерь от них, а также ликвидации их последствий, регламентированы Федеральным законом «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ.

Целью Подпрограммы является:

Комплексное решение проблемы по отселению жителей Чеченской Республики, проживающих на территориях, подверженных оползневым процессам.

Задачи Подпрограммы:

осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики.

Целевые показатели Подпрограммы.

В результате реализации Подпрограммы планируется достичь в 2015 году следующего показателя:

- осуществление социальных выплат семьям, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основное мероприятие Подпрограммы:

мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики.

Расширенный перечень мероприятий приведен в приложении  2 к Гопрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации Подпрограммы

Подпрограмма предусматривает применение дополнительного комплекса мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Республики не предусмотрено.

- Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Подпрограмма допускает возможность привлечения органов местного самоуправления Чеченской Республики, других организаций и предприятий к участию в реализации мероприятий по переселению граждан Чеченской Республики, проживающих в оползневых зонах.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы

Общая финансовая потребность на реализацию Подпрограммы на 2015-2017 годы составляет – 2 156 473,158  тыс. рублей. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 2 000 000,000 тыс. рублей, из бюджета Чеченской Республики – 156 473,158 тыс. рублей, в том числе по годам:

Федеральный бюджет:

2015 год – 2 000 000,000 тыс. руб.;

2016 год –              0,000 тыс. руб.;

2017 год –              0,000 тыс. руб.

Республиканский бюджет:

2015 год –    105 263,158 тыс. руб.;

2016 год –      51 210,000 тыс. руб.;

2017 год –               0,000 тыс. руб.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы приводится в приложениях 5 и 6 к Госпрограмме.

- Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание

мер управления рисками

Реализация Подпрограммы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации подпрограммы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени их влияния на достижение запланированных результатов подпрограммы;

- текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы существенное влияние оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные.

1. Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов республиканского бюджета, незапланированное увеличение расходов, и, как следствие, увеличение дефицита республиканского бюджета, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений индикаторов (показателей) подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для государственных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и своевременное использование средств при реализации мероприятий подпрограммы;

- привлечение дополнительных средств на покрытие возникшего дефицита, кассового разрыва и пр., в том числе из внебюджетных источников;

- корректировка подпрограммы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями подпрограммы.

2. Правовые риски реализации Подпрограммы связаны с возможными изменениями бюджетного законодательства на федеральном уровне.

В первую очередь данный риск может оказать влияние на увеличение планируемых сроков и/или изменение условий реализации мероприятий подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, осуществляется при помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации Госпрограммы;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при необходимости – проведение корректировки Подпрограммы.

3. К организационным рискам реализации подпрограммы можно отнести следующие:

- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственного заказа;

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация специалистов ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации Подпрограммы.

3.1. Риск «Несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного исполнителя и исполнителей подпрограммы, органов исполнительной власти Чеченской Республики, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий Подпрограммы, а также организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в рамках государственных заказа».

В первую очередь данный риск может оказать влияние на эффективность взаимодействия участников реализации подпрограммы, что может повлечь за собой невыполнение цели и задач Подпрограммы, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов реализации мероприятий подпрограммы, осуществление последующего мониторинга их выполнения, в том числе с применением программно-технических комплексов;

заблаговременное составление плана государственных закупок, отбор и привлечение к выполнению работ (оказанию услуг) квалифицированных исполнителей, формирование четких и исчерпывающих требований к результатам работ (услуг), ужесточение условий исполнения контрактных обязательств и применение штрафных санкций, при необходимости – замена исполнителей работ.

Риск оказывает значительное влияние на реализацию практически всех мероприятий Подпрограммы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и участников реализации Подпрограммы, осуществляется при помощи следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий Подпрограммы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости – ротация непосредственных исполнителей мероприятий Подпрограммы.

- Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией Подпрограммой осуществляет Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Ответственный исполнитель организует реализацию Подпрограммы в целом, а также выполняет мероприятия подпрограммы.

В процессе реализации подпрограммы Комитет вправе подготовить предложения о  внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы (в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом), для утверждения Правительством Чеченской Республики.

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» |
| --- | --- |
| Цели подпрограммы | повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Чеченской Республики |
| Задачи подпрограммы | обеспечение государственной противопожарной службы Чеченской Республики современной пожарной и аварийно-спасательной техникой, пожарно-техническим оборудованием и средствами индивидуальной защиты; развитие инфраструктуры пожарной охраны в населенных пунктах Чеченской республики; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Чеченской Республики; строительство пожарных депо |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021- 2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | общая финансовая потребность на реализацию подпрограммы составляет – 448358,28 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 30 000,0 тыс. руб. 2025 год – 418 358,28 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений. |

1. Сфера реализации Подпрограммы, основные проблемы, оценка

последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития Чеченской Республики.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относятся в том числе:

организация выполнения и осуществление мер пожарной безопасности;

разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в части расходов на пожарную безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны;

разработка, финансирование и организация выполнения региональных целевых программ.

Ежегодно на территории Чеченской Республики регистрируется от 365 до 1192 пожаров, уносящих жизнь в среднем до 8 человек, до 50 человек получают травмы различной степени тяжести. Прямой материальный ущерб в год исчисляется от 16 миллионов рублей до 76,1 миллионов рублей. На пожары, происходящие в жилом секторе, приходится до 62 % процентов общего числа пожаров.

На территории Чеченской Республики организована и функционирует ГКУ «ГПС ЧР», на которую возложены функции по организации и осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, организации и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

ГКУ «ГПС ЧР» в пределах своих полномочий, осуществляемых в соответствии с Уставом ГКУ «ГПС ЧР», утвержденным приказом Комитета Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 30 июня 2017 года № 25-П, совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике в рамках соглашения между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Чеченской Республики о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 693-р, обеспечивает пожарную безопасность населения, объектов промышленности и инфраструктуры Чеченской Республики, проводит поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Основные статистические данные по пожарам, происшедшим на территории Чеченской Республики за шесть последних лет, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Численные значения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Произошло пожаров, всего | 443 | 423 | 414 | 408 | 365 | 1192 | 1404 | 1037 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в жилом секторе | 398 | 387 | 366 | 336 | 305 | 741 | 781 | 708 |
| 2 | Погибло людей на пожарах, всего (чел.) | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 10 | 5 | 8 |
| 3 | Травмировано людей на пожарах, всего (чел.) | 49 | 48 | 47 | 56 | 45 | 46 | 37 | 38 |
| 4 | Материальный ущерб от пожаров, всего (млн. руб.) | 16,0 | 15,7 | 15,4 | 15,0 | 14,9 | 76,089 | 78,01 | 77,5 |

Основными причинами, негативно влияющими на состояние обстановки с пожарами, являются малочисленность и недостаточная техническая оснащенность подразделений государственной противопожарной службы.

На территории Чеченской Республики создан один территориальный пожарно-спасательный гарнизон Чеченской Республики и 14 местных гарнизонов, которыми прикрыто 360 населенных пунктов Чеченской Республики (100%), с численностью населения 1 456 951  человек (100%).

Подразделениями Федеральной противопожарной службы (ФПС) прикрыто 208 населенных пунктов (57,8%) с численностью населения  1 354 585 чел., подразделениями ГКУ «ГПС ЧР» прикрыто 118 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях Чеченской Республики  (32,8%) с численностью населения 86 542 чел., подразделениями добровольной пожарной охраной прикрыто 34 населенных пунктов (9,4%) с численностью населения 36 591 чел.

В зоне ответственности ГКУ «ГПС ЧР» находятся Веденский, Итум-Калинский, Серноводский, Шаройский, Шатойский муниципальные районы и южная часть Ножай-Юртовского района. Общая охраняемая площадь составляет – 3 619 км2 .

Из 137 населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ГКУ «ГПС ЧР» с численностью населения 102 366 чел., прикрыто:

- подразделениями ГКУ «ГПС ЧР» 118 населенных пунктов (86,1 %) с численностью населения 86 542 чел.;

- подразделениями добровольной пожарной охраны 19 населенных пунктов (13,9%) с численностью населения 15 824 чел.

Кроме того, в горных районах, в местах расположения пожарных депо ГКУ «ГПС ЧР»  функционируют и строятся объекты с массовым пребыванием людей, в связи, с чем повышается риск возникновения ЧС. В зоне охвата пожарной части № 8  находится озеро Кезеной-Ам, где располагается туристическая база. Ежегодно число объектов с массовым пребыванием людей возрастает. Тем самым возможные риски и ответственность пожарных депо увеличиваются.

В состав ГКУ «ГПС ЧР» как основные подразделения входят 6 пожарных частей, отдельный пост пожарной части и аварийно-спасательный отряд.

Из 6 пожарных частей, 5 располагаются в приспособленных зданиях несоответствующих требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года   № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые имеют высокую степень изношенности основных фондов (зданий и сооружений), что не позволяет на качественном уровне выполнять служебные обязанности при выполнении поставленных задач.

Строительство пожарных депо и дооснащение подразделений ГКУ «ГПС ЧР»  современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением является основным фактором, влияющим на сокращение времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений, к ликвидации крупномасштабных ЧС исходя из существующих опасностей.

Развитие материально-технической базы улучшит состояние обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, что приведет к качественному повышению уровня защищенности населения и объектов экономики от пожаров.

Укомплектованность подразделений ГКУ «ГПС ЧР» современной техникой - это залог своевременного реагирования и успешных действий по ликвидации пожаров.

В подразделениях на боевом дежурстве находится всего по одной автоцистерны, которые не способны обеспечить решение задач, возложенных на пожарную охрану в полном объеме. Имеется острая потребность в современных технических средствах тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, пожарно-техническом вооружении, боевой одежде, теплоотражательных костюмах, средствах оперативной связи.

В настоящее время в подразделениях ГКУ «ГПС ЧР»  эксплуатируются пожарные автомобили, пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование физически изношенное, подлежащее списанию, в связи с их большим амортизационным износом.

В подразделениях ГКУ «ГПС ЧР» 50 процентов пожарной техники эксплуатируется более 10 лет.

Оснащенность подразделений ГКУ «ГПС ЧР» пожарной техникой и оборудованием приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Вид пожарной техники и оборудования | Ед. изм | Имеется в наличии | Требуется по нормам | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные пожарные автомобили, автоцистерны | ед. | 12 | 20 | 8 |
| 2 | Специальные пожарные автомобили, автолестницы | ед. | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Аварийно-спасательный автомобиль | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Оборудование для деятельности газодымозащитной службы | Компл. | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Средства связи | шт. | 0 | 57 | 57 |
| 6 | Гидравлический аварийно-спасательный инструмент | Компл. | 0 | 7 | 7 |
| 7 | Средства защиты органов дыхания | Компл. | 0 | 60 | 60 |
| 8 | Панорамные маски | шт. | 0 | 60 | 60 |

Для решения обозначенных выше проблем и достижения целевых показателей в рамках реализации Подпрограммы будет проведен комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности населения и территорий от пожаров и чрезвычайных ситуаций.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки ее реализации

Основными приоритетами в сфере пожарной безопасности являются:

повышение уровня пожарной безопасности;

организация и осуществление профилактики пожаров;

спасение людей и имущества при пожарах;

организация и осуществление тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и на объектах охраняемой территории;

дооснащение пожарных служб современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательных подразделений, к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Чеченской Республики является государственная программа Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

Указанные направления реализуются в соответствии:

с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

с федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

с федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Показатели (индикаторы) Подпрограммы приняты в соответствии с целями и задачами Госпрограммы.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы:

- увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Чеченской Республики;

- строительство пожарных депо.

Развернутый перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приводятся в соответствующем разделе приложения 1 к Госпрограмме.

В результате реализации Подпрограммы с 2021 по 2025 год прогнозируется:

повышение уровня безопасности населения от пожаров и происшествий;

повышение уровня оперативного реагирования пожарных и спасательных подразделений;

проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий;

повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Полный перечень основных мероприятий Подпрограммы, с их описанием и указанием исполнителей, результатов реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в соответствующем разделе приложения 2 к Госпрограмме.

4. Характеристика мер государственного регулирования,

прогноз сводных показателей государственных заданий

по реализации Подпрограммы

Дополнительных мер государственного и правового регулирования на территории Чеченской Республики для достижения целей Подпрограммы не требуется.

В рамках настоящей Подпрограммы оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Чеченской Республики не предусмотрено.

5. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, участие других организаций и предприятий в реализации Подпрограммы

Привлечения к реализации мероприятий Подпрограммы органов местного самоуправления, а также сторонних организаций и предприятий не предполагается.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Подпрограммы

Общая финансовая потребность на реализацию Подпрограммы на 2021-2025 годы составляет 438 358,28 тыс. рублей. Финансовая потребность из федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей, из бюджета республики – 418 358,28 тыс. рублей, в том числе по годам:

Республиканский бюджет:

2021 год  – 30 000,0 тыс. руб.;

2025 год – 418 358,28 тыс. руб.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта республиканского бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей республиканского бюджета и других источников.

Полная информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы приводится в приложении 5 к Госпрограмме.

7. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание

мер управления рисками

Подпрограмма разработана на основе определенных предположений относительно капитальных и текущих затрат. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений будущее развитие событий, связанных с реализацией Подпрограммы, неоднозначно.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление формирования действенной системы предупреждения пожаров. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск представляет собой невыполнение в полном объеме финансовых обязательств, что приведет к невыполнению целей и задач Подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов;

повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию Подпрограммы.

Изменение социально-экономической ситуации в Чеченской Республике также может привести к не достижению конечных результатов Подпрограммы.

Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации Подпрограммы, а также плана мероприятий подпрограммы.

8. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы, финансируемых из бюджетов всех уровней, предусматривает конкурсный отбор исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем Подпрограммы, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 года  № 217 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Чеченской Республики».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», подпрограмм и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Государственная программа Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение рисков населения Чеченской Республики, проживающих в районах подверженных воздействию возможных чрезвычайных ситуаций | % | 60 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 65 | 60 | 59 | 59 | 40 | 55 | 50 | 50 | 48 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 2.2. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 15 | 17 | 17 | 17 | 38 | 40 | 43 | 46 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| 2.3 | Количество подготовленных специалистов территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | - | 36 | 36 | 37 | 703 | 769 | 927 | 804 | 775 | 750 | 725 | 725 | 725 |
| 2.4. | Охват населения, оповещаемого региональной системой оповещения | тысяч человек/ процентов | 84,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,2 | 88,2 | 89,4 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории Чеченской Республики, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики | семей | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение степени оснащенности пожарными автомобилями и противопожарным оборудованием противопожарной службы Чеченской Республики | % | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 57 | 100 |
| 4.2 | Строительство пожарных депо | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Перечень

основных мероприятий государственной программы Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок реализации |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике. | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; Министерство здравоохранения Чеченской Республики. | 2014 | 2014 | 1) Создание запасов материальных средств, для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на территории ЧР, которые включают в себя медицинское имущество, средства связи, средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и контроля и иные средства 2) Снижение рисков населения ЧР проживающих в районах подверженных воздействию возможных чрезвычайных ситуаций на 58% | Рост последствий ЧС на территории республики |
| 1.2 | Проведение качественной и количественной оценки запасов, составляющих республиканский резерв материально-технических, медицинских и иных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике. | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2018 | 2019 | Установление (уточнение) фактического наличия средств РХБ и медицинской защиты (по видам), определение их количества и сравнение полученных сведений с данными бухгалтерского учета. | Отсутствие достоверной информации о наличии и состоянии республиканского резерва |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чеченской республики. | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупных чрезвычайных ситуаций |
| 2.2 | Организация и осуществление деятельности в сфере противопожарной безопасности. | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | 2014 | 2017 | Обеспечение укомплектованности подразделений противопожарной службы пожарно-техническим вооружением согласно нормам - 100% | Отсутствие готовности к выполнению задач по тушению пожаров |
| 2.3 | Пожарная безопасность и развитие сил гражданской обороны. | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике | 2014 | 2016 | Рост обеспечения пожарных частей техникой (машины), снижение количества погибших при пожарах людей | Снижение готовности к выполнению задач по тушению пожаров |
| 2.4 | Внедрение инновационных технологий пожаротушения. | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике | 2014 | 2016 | Снижение количества погибших при пожарах людей | Снижение готовности к выполнению задач по тушению пожаров |
| 2.5 | Совершенствование управления пожарной охраной в области внедрения инноваций в сфере связи. | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике | 2014 | 2016 | Уменьшение времени реагирования подразделений пожарной охраны на вызовы |  |
| 2.6 | Управление резервными средствами республиканского бюджета. | Министерство финансов Чеченской Республики | 2014 | 2025 | Уровень последствий чрезвычайных ситуаций в республике ниже соответствующего показателя, сложившегося в Северо-Кавказском федеральном округе, а с 2025 года ниже показателя, сложившегося по Российской Федерации в целом | Рост последствий чрезвычайных ситуаций на территории Чеченской Республики |
|  |  | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2019 |  |  |
|  |  | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | 2016 2018 | 2016 2018 |  |  |
|  |  | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | 2015 2017 2018 | 2015 2017 2018 |  |  |
|  |  | Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики | 2016 | 2016 |  |  |
|  |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | 2018 | 2019 |  |  |
|  |  | Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики | 2020 | 2020 |  |  |
|  |  | Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики | 2016 | 2017 |  |  |
| 2.7 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы. | # Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2014 | 2025 | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Чеченской Республики | Снижение уровня защиты населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций |
| 2.8 | Обеспечение реализации функций государственных учреждений. | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | 2014 | 2016 | Осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории Чеченской Республики | Снижение уровня противопожарной защищенности и защиты населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций |
| 2.9 | Обеспечение реализации функций государственных учреждений. | Государственное казенное учреждение "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112" | 2017 | 2025 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения | Снижение уровня защиты населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций |
| 2.10 | Обеспечение реализации функций государственных учреждений. | # Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2014 | 2025 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения | Снижение уровня противопожарной защищенности населения в зонах ответственности |
| 2.11 | Обеспечение реализации функций государственных учреждений. | # Государственное образовательное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики» | 2014 | 2025 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств государственного казенного учреждения | Снижение уровня защиты населения и территории Чеченской Республики от чрезвычайных ситуаций |
| 2.12 | Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Мехкешты Нажой-Юртовсгоко муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2025 | 2025 | Защита от селевых процессов жителей населенного пункта Мехкешты Нажой-Юртовсгоко муниципального района Чеченской Республики, объектов экономики и инфраструктуры. | Угроза разрушения жилых домов, объектов экономики и инфраструктуры, а также угроза здоровью и жизни людей |
| 2.13 | Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2025 | 2025 | Защита от селевых процессов жителей населенного пункта Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики, объектов экономики и инфраструктуры. | Угроза разрушения жилых домов, объектов экономики и инфраструктуры, а также угроза здоровью и жизни людей |
| 2.14 | Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Зоны Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2025 | 2025 | Защита от селевых процессов жителей населенного пункта Зоны Шатойского муниципального района Чеченской Республики, объектов экономики и инфраструктуры. | Угроза разрушения жилых домов, объектов экономики и инфраструктуры, а также угроза здоровью и жизни людей |
| 2.15 | Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Дай Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2025 | 2025 | Защита от селевых процессов жителей населенного пункта Дай Шатойского муниципального района Чеченской Республики, объектов экономики и инфраструктуры | Угроза разрушения жилых домов, объектов экономики и инфраструктуры, а также угроза здоровью и жизни людей |
| 3. | Подпрограмма 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики. | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2016 | Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики | При возникновении чрезвычайных ситуаций возможны человеческие жертвы |
| 3.1.1 | Переселение и обустройство граждан проживающих в оползневой зоне ЧР в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)". | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 2015 | 2015 | Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики | При возникновении чрезвычайных ситуаций возможны человеческие жертвы |
| 3.1.2 | Осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории ЧР, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории ЧР. | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Министерство финансов Чеченской Республики | 2015 | 2016 | Переселение граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики в районы с благоприятными условиями проживания на территории Чеченской Республики | При возникновении чрезвычайных ситуаций возможны человеческие жертвы |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики» |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей ГКУ «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2021 | 2025 | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.2 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Беной Ножай-юртовского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.3 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Серноводск Серноводского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.4 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Ведено Веденского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.5 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.6 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.7 | Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Химой Шаройского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2025 | 2025 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2025 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.8 | Строительство отдельного пожарного поста на туристическом объекте Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2021 | 2021 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |
| 4.9 | Строительство отдельного пожарного поста на туристическом объекте Спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | 2021 | 2021 | Размещение личного состава подразделения в здании, отвечающем требованиям и нормативам для несения службы. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году | Снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей на пожарах |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

|  | Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Государственная программа Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства Чеченской Республики | Внесение изменений в государственную программу Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | ежегодно |
| 2 | Постановление Правительства Чеченской Республики | О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим в опасной оползневой зоне на территории Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 1 кв. 2015г. |
| 3 | Постановление Правительства Чеченской Республики | Внесение изменений в Постановление Правительства Чеченской Республики « О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, проживающим в опасной оползневой зоне на территории Чеченской Республики» | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 3-4 кв. 2015г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

# Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работы)

# государственными учреждениями по государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Сводное значение показателя объема услуги (работ) |  |  |  |  |  |  |  | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работ) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма 1 «Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к государственной программе Чеченской Республики

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по источникам финансирования

| Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий, (региональны, ведомственных проектов) | ГРБС (ответственный исполнитель, со | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в т. ч. по отдельным источникам финансирования: | 3802006,44874 | 293615,7066 | 460781,3555 | 362862,2 | 258616,5 | 321218,6 | 304981,2 | 1195228,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 2702074,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 738026,5 |
|  |  | республиканский бюджет | 1099931,86974 | 293615,7066 | 460781,3555 | 362862,2 | 258616,5 | 321218,6 | 304981,2 | 457201,9 |
|  | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | республиканский бюджет | 31212,508 | 0,000 | 0,000 | 5901,153 | 36,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 18132,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 10386,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики | республиканский бюджет | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство финансов Чеченской Республики | федеральный бюджет | 195701,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 63701,167 | 15255,093 | 130242,296 | 0,000 | 42163,4 | 64200,000 | 64200,000 | 0,000 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 5995,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 2506373,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 738026,5 |
|  |  | республиканский бюджет | 314651,81448 | 96572,6944 | 164463,4515 | 165552,90 | 40149,0 | 11395,1 | 11395,1 | 38843,5 |
|  | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 64411,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Государственное казенное учреждение "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112" | республиканский бюджет | 63276,22718 | 40863,404 | 54609,7935 | 54314,76 | 59103,8 | 38154,3 | 38154,3 | 0,000 |
|  | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 478040,73468 | 133973,0732 | 101550,609 | 129892,50 | 109891,7 | 98693,5 | 98693,5 | 418358,3 |
|  | Государственное образовательное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 30124,1864 | 6951,442 | 7217,2055 | 7200,90 | 7271,9 | 7174,3 | 7174,3 | 0,000 |
|  | Министерство труда, занятасти и социального развития Чеченской Республики | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 2698,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма1 Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в т. ч. по отдельным источникам финансирования: | 18488,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 18488,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1 Создание резерва материально-технических, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий гражданской обороны в Чеченской Республике | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | республиканский бюджет | 6738,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | республиканский бюджет | 11750,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение качественной и количественной оценки запасов, составляющих республиканский резерв материально-технических, медицинских и иных средств, для выполнения мероприятий гражданской обороны в ЧР | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в т. ч. по отдельным источникам финансирования: | 1627045,29074 | 293615,7066 | 460781,3555 | 362862,2 | 258616,5 | 321218,6 | 304981,2 | 1195228,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 702074,579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 738026,5 |
|  |  | республиканский бюджет | 924970,71174 | 293615,7066 | 460781,3555 | 362862,2 | 258616,5 | 321218,6 | 304981,2 | 457201,9 |
| Основное мероприятие 2.1 Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения ЧР | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | республиканский бюджет | 0,000 | 10000,000 | 103644,000 | 89 304,90 | 1663,0 | 101601,2 | 85363,9 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.2 Организация и осуществление деятельности в сфере противопожарной безопасности | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.3 Пожарная безопасность и развитие сил гражданской обороны | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.4 Внедрение инновационных технологий пожаротушения | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.5 Совершенствование управления пожарной охраной в области внедрения инноваций в сфере связи | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.6 Управление резервными средствами республиканского бюджета | Министерство здравоохранения Чеченской Республики | республиканский бюджет | 24474,508 | 0,000 | 0,000 | 5901,153 | 36,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 18132,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 10386,970 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики | внебюджетные источники | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство финансов Чеченской Республики | федеральный бюджет | 195701,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 63701,167 | 15255,093 | 130242,296 | 0,000 | 42163,4 | 64200,000 | 64200,000 | 0,000 |
|  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики | республиканский бюджет | 5995,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 506373,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 61470,075 | 48944,907 | 49100,528 | 58298,80 | 22000,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Министерство труда, занятасти и социального развития Чеченской Республики | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 2698,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.7 Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | республиканский бюджет | 84958,58148 | 37627,7874 | 11718,9235 | 17949,20 | 16486,0 | 11395,1 | 11395,1 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.8 Обеспечение реализации функций государственных учреждений | Государственное казенное учреждение Чеченской Республики «Управление по обеспечению деятельности ГУ МЧС России по Чеченской Республике» | республиканский бюджет | 64411,162 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.9 Обеспечение реализации функций государственных учреждений | Государственное казенное учреждение "Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб Чеченской Республики по единому номеру "112" | республиканский бюджет | 63276,22718 | 40863,404 | 54609,7935 | 54314,76 | 59103,8 | 38154,3 | 38154,3 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.10 Обеспечение реализации функций государственных учреждений | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 478040,73468 | 133973,0732 | 101550,609 | 99892,50 | 109891,7 | 98693,5 | 98693,5 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.11 Обеспечение реализации функций государственных учреждений | Государственное образовательное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 30124,1864 | 6951,442 | 7217,2055 | 7200,90 | 7271,9 | 7174,3 | 7174,3 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.12 Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Мехкешты Нажой-Юртовсгоко муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 150607,7 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7926,7 |
| Основное мероприятие 2.13 Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Шатой Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120084,1 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6320,216 |
| Основное мероприятие 2.14 Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Зоны Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 261714,1 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13774,4 |
| Основное мероприятие 2.15 Строительство объектов инженерной защиты (селезащитные сооружения) от ЧС природного характера в с. Дай Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205620,6 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10822,1 |
| Подпрограмма 3 Переселение и обустройство граждан, проживающих в оползневой зоне на территории Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в т. ч. по отдельным источникам финансирования: | 2156473,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 2000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 156473,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1 Мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Чеченской Республики | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 2000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 156473,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.1 Переселение и обустройство граждан проживающих в оползневой зоне ЧР в рамках мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020 годы)". | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | федеральный бюджет | 2000000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мероприятие 3.1.2 Осуществление социальных выплат гражданам, проживающим в оползневой зоне на территории ЧР, в целях переселения в районы с благоприятными условиями проживания на территории ЧР | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | республиканский бюджет | 156473,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4 «Развитие государственной противопожарной службы Чеченской Республики» | Комитет Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, в т. ч. по отдельным источникам финансирования: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 418358,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 418358,3 |
| Основное мероприятие 4.1 Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы пожарных частей государственного казенного учреждения «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62674,800 |
| Основное мероприятие 4.2 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Беной, Ножай-юртовского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.3 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Серноводск, Серноводского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.4 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Ведено, Веденского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.5 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Шатой, Шатойского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.6 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Итум-Кали, Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.7 Строительство пожарного депо V типа на территории н.п. Химой, Шаройского муниципального района Чеченской Республики | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59280,6 |
| Основное мероприятие 4.8 Строительство отдельного пожарного поста на туристическом объекте Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.9 Строительство отдельного пожарного поста на туристическом объекте Спортивно-туристический комплекс «Кезеной-Ам» | Государственное казенное учреждение «Государственная противопожарная служба Чеченской Республики» | республиканский бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |