Результаты исполнения запланированных мероприятий

Министерства финансов Чеченской Республики

за III квартал 2018 года

| Июль |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты исполнения |
|  |  |  | ФИО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент бюджетной политики в отдельных отраслях социально-культурного развития и экономики |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы департамента за 2 квартал и в целом за 1 полугодие 2018 года и постановка вопросов и задач на 3 квартал 2018 года | До 15 июля | Аддаев А.А. | Итоги подведены Задачи на 4 квартал 2018 года поставлены |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 2 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР за 2 квартал и в целом за 1 полугодие 2018 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 15 июля и далее | Аддаев А.А. | Анализ и учет осуществляется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 3 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату до органов управления и учреждений и обеспечением их своевременной выплаты служащим и работникам | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование заработной платы составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 4 | Осуществление контроля (мониторинга) за исполнением показателей отраслевых «дорожных карт» в части финансового обеспечения и достижения показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы | В течение месяца | Аддаев А.А. | Контроль ведется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 5 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты получателями средств бюджетов ЧР за приобретение коммунальных услуг | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование ЖКХ составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 6 | Проверка правильности составления заявок и отчетов на социальные пособия гражданам, представляемых отделами труда и социального развития министерства труда занятости и социального развития ЧР | В течение месяца | Аддаев А.А. | Анализ ведется ежемесячно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 7 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Аддаев А.А. | Участие принимается на систематической основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 8 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Сербиева А.А. | Осуществляется ежедневно |
| Департамент бюджетной политики в сфере образования, здравоохранения и спорта |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов работы департамента за 2 квартал 2018 года и постановка вопросов и задач на 3 квартал 2018 года | До 15 июля | Ибрагимов А.И. | Итоги за 2 квартал 2018 года подведены и поставлены приоритетные задачи на 3 квартал 2018 года |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 10 | Сбор планов финансово-хозяйственной деятельности, государственных заданий, соглашений на субсидии на иные цели, пр. информация | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Достигнуты цели по сбору актуальной информации |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 11 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР за 3 квартал 2018 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 15 июля и далее | Ибрагимов А.И. | Аналитический учет об исполнении бюджета ЧР за июль осуществлен. |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 12 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату служащим и работникам учреждений, до главных распорядителей бюджетных средств, и органам местного самоуправления и обеспечением их своевременной выплатой, | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Средства на заработную плану по ГБРС, учреждений и ОМС доведены в полном объеме |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 13 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты коммунальных услуг получателями средств бюджетов ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Мониторинг по достижению полноты и своевременности оплаты коммунальных услуг проведен |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 14 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | В рамках компетенции департамента, осуществлено участие в разработке НПА ЧР и Министерства финансов ЧР |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 15 | Осуществление текущего финансирования | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлено финансирование первоочередных расходов |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 16 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлена работа по письмам организаций |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| Департамент доходов, налоговой политики и государственного долга |  |  |  |  |
| 17 | Занесение данных в кассовый план исполнения республиканского бюджета в разрезе главных администраторов доходов республиканского бюджета с учетом изменений | В течение месяца | Умханов А.Д. | Внесены изменения по следующим КБК: 1. 200.2.02.49.999.02.0000.151 2. 044.2.02.20.051.02.0000.151 3. 163.2.02.25.517.02.0000.151 4. 075.2.02.35.460.02.0000.151 5. 200.2.02.35.135.02.0000.151 6. 200.2.02.35.176.02.0000.151 7. 205.2.02.49.999.02.0000.151 8. 200.2.02.35.250.02.0000.151 9. 001.2.02.45.142.02.0000.151 10. 001.2.02.45.141.02.0000.151 |
| 18 | Анализ исполнения консолидированного бюджета ЧР, в разрезе республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на основе данных федерального казначейства и данных налоговых органов | Ежемесячно до 15 числа | Дадаева М.А. | Сформирована информация об исполнении консолидированного бюджета Чеченской Республики Исполнен отчет по анализу исполнения доходной части консолидированных бюджетов городских округов и муниципальных районов |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 19 | Разработка проектов нормативно-правовых актов МФ ЧР | В течение месяца | Умханов А.Д. | Правительством ЧР принято постановление «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 30 ноября 2015 г. № 233» |
|  |  |  | Дадаева М.А |  |
| 20 | Проведение подготовительных мероприятий по формированию прогнозных показателей доходной части республиканского бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | В течение месяца | Умханов А.Д. | Подготовительные мероприятия по формированию прогнозных показателей доходной части консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проводятся по истечению 9 месяцев финансового года |
|  |  |  | Дадаева М.А |  |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 21 | Формирование и направление информации в соответствующие министерства и ведомства согласно утвержденному графику предоставления отчетности (сведений, информации) | В течение месяца | Дадаева М.А. | В соответствии с графиком представления отчетности (сведений, информации) сведения представлены в соответствующие министерства и ведомства в установленные сроки |
| 22 | Работа с входящей и исходящей корреспонденцией | В течение месяца | Умханов А.Д. | Подготовлены ответы и направлены письма (запросы) в органы государственной власти ЧР |
| 23 | Осуществление мероприятий, связанных с предоставлением бюджетных кредитов муниципальным образованиям ЧР и их возвратом, реструктуризацией задолженности по бюджетным кредитам, обслуживание государственного долга ЧР, ведение долговой книги ЧР, осуществление мониторинга за ведением муниципальных долговых книг. | В течение месяца | Кантаев Х.С. | В третьем квартале 2018 года из республиканского бюджета бюджетные кредиты муниципальным районам не представлялись Правительством Чеченской Республики в третьем квартале в целях обслуживания государственного долга перечислены средства в федеральный бюджет в сумме 1 154 526,72 рублей. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 27.06.2008 г. № 150-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. №01.03.02/283 «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Чеченской Республики» Отделом государственного долга обеспечено ведение аналитического учета государственного долга Чеченской Республики, и передача информации в Министерство финансов Российской Федерации. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 29.09.2010 г. № 139-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. № 01.03.02/284 «Об утверждении порядка передачи Министерству финансов Чеченской Республики информации о долговых обязательствах отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Чеченской Республики» Министерством финансов ЧР обеспечен свод информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований для последующей передачи по форме 690 Единой информационной аналитической системе (ЕИАС) в Министерство финансов Российской Федерации. |
| 24 | Работа по актуализации налогооблагаемой базы местных налогов в части касающейся | В течение месяца | Исраилов Х.Л-А. | В соответствии с протокольным поручением Главы Чеченской Республики 01-24 от 11.07.2016г. ежемесячно осуществляется свод информации о ходе работы по выявлению налогового резерва в муниципальных образованиях Чеченской Республики |
| Бюджетный департамент |  |  |  |  |
| 25 | Участие (при необходимости) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции | В течение месяца | Джунаидов С.С. | По мере необходимости |
|  |  |  | Дукаев З.В. |  |
| 26 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Дукаев З.В. | По мере поступления |
| 27 | Отчет «бюджетная система ЧР» | Ежемесячно до 15 числа | Дукаев З.В. | 14 июля отчет направлен в Министерство экономического и территориального развития и торговли Чеченской Республики |
|  |  |  | Гулуева Р.Ж. |  |
| 28 | Сбор и анализ отчетов о выполнении условий соглашения о мерах по повышении эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета и мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов | Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным | Алхастова М.В. | Свод отчетов муниципальных образований Чеченской Республики был сдан 10.07.2018 г. |
| 29 | Составление отчета об исполнении консолидированного бюджета форма 428 | До 15 июля | Абдулхалимова А.С. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета по форме 428 направлен в МФ РФ 14 июля |
| 30 | Составление отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета | До 12 июля | Абдулхалимова А.С. | Отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета» направлен в МФ РФ 11 июля |
| 31 | Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 32 | Доведение справок об изменении сводной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджетов) | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 33 | Проверка плановых назначений и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований | До 10 июля | Абдулхалимова А.С. | Исполнено в срок |
| 34 | Отчет о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов ЧР | До 20 июля | Дукаев З.В. | 18 июля отчет направлен в Правительство Чеченской Республики |
|  |  |  | Гулуева Р.Ж. |  |
| 35 | Информация об исполнении консолидированного бюджета Чеченской Республики для СКФО | До 20 числа месяца, следующего за отчетным | Гайрбеков А.С. | Информация направлена в СКФО 19 июля 2018 года |
| 36 | Отчет по мониторингу формирования и исполнения бюджетов субъектов РФ (материалы по формам) письмо Минфина России № 06-03-05/12006 от 22.02.2018 (Ерошкина) РК 1911 | В течение месяца | Гулуева Р.Ж. | Отчет по мониторингу формирования и исполнения бюджетов субъектов РФ направлен в Минфин России 30 июля 2018 года |
| 37 | Осуществление проверки соответствия расчетных и платежных документов требованиям бюджетного законодательства, показателям бюджетных смет, доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам оплаты денежных обязательств и санкционирование оплаты денежных обязательств. | В течении рабочего дня, следующего за днем подачи документов | Махмудов А.А. | В течение месяца осуществлялась проверка |
| 38 | Аналитика по резервным фондам Правительства ЧР | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | По мере издания распоряжений |
| 39 | Составление и доведение протоколов согласования до главных распорядителей средств бюджета ЧР | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | Проведено финансирование |
| 40 | Составление расходных расписаний на текущее финансирование в течении месяца при наличии свободного остатка на балансовом счете 40201, доступного к распределению | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | Скинуты в СУФД |
| 41 | Проверка заявок–расчетов, представляемых отраслевыми департаментами МФ ЧР на соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетной росписи | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | Сформированы расходные расписания |
| 42 | Ведение аналитики по всем поступлениям и выбытиям в разрезе целевых средств на балансовом счете 40201 | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | Исполнено |
| 43 | Доведение расходных расписаний до УФК по ЧР через СУФД | В течение месяца | Хусаинова Л.С-А. | Все расходные расписания, сформированные в течение месяца доводились в УФК по ЧР через СУФД |
| Департамент бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |
| 44 | Составление сводной квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений | До 25 числа месяца, следующего за отчетным | Мунаева Л.А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №33н от 25.03.2011г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
|  |  |  | Курбанов Г.А. |  |
| 45 | Составление и представление в МФ РФ отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ | До 15 числа месяца, следующего за отчетным | Мунаева Л.А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
|  |  |  | Курбанов Г.А. |  |
| 46 | Составление и представление отчетов о доходах субъекта РФ в Счетную палату РФ | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно запроса счетной палаты РФ №ЗИ 02-135/16-04 от 14.04.2017г «О представлении информации |
| 47 | Составление и представление в МФ РФ сведений об отдельных показателях отчета об исполнении консолидированного бюджета | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно письма Минфина РФ №06-06-13/2/77028 от 29.11.2015г форма отчета 426 |
| 48 | Прием и проверка ежемесячных отчетов об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из республиканского бюджета | С 1 по 10 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
| 49 | Составление отчета об исполнении республиканского бюджета | До 13 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
| 50 | Получение и обработка ведомостей по поступлениям и кассовым выплатам бюджетных средств | Ежедневно | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено в срок, Приказ Федерального казначейства № 8н от 10.10.2008г |
| 51 | Составление и доведение заявок на перечисление денежных средств в соответствии с соглашением между МФ ЧР и УФК по ЧР | По мере необходимости | Базгиева З.А. | Исполняется, в соответствии регламента о порядке и условиях обмена информации между УФК по ЧР и Минфина ЧР от 15.12.2009г (с Дополнением от 25.11.2013г) Договор об обмене электронными документами №00130 от 26.12.2013г |
| 52 | Формирование месячной отчетности об исполнении сметы доходов и расходов аппарата МФ ЧР | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Базгиева З.А. | Исполняется в срок согласно Приказа Минфина от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ»191н |
| 53 | Мониторинг мероприятий по ликвидации, образованию, реорганизации, переименованию, смене типа учреждений подведомственных главным распорядителям бюджетных средств, в муниципальных районах и городских округах ЧР за 2 квартал 2018 года. | До 20 числа месяца, следующего за отчетным | Исраилов В.С. | Исполнено, проведен свод сведений по данным мероприятиям на 01.06.2018 г |
| 54 | Справка по консолидируемым расчетам ф. 0503125 в части безвозмездной прием-передачи нефинансовых активов от федерального бюджета. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным | Исраилов В.С. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г |
| 55 | Оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств и финансовым управлениям ЧР по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности | В течение месяца | Исраилов В.С. | Доведены особенности составления и представления отчетности за 1-е полугодие 2018 года главным бухгалтерам республиканского бюджета и финансовых управлений ЧР |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| 56 | Мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности | Ежедневно | Исраилов В.С. | Ежедневно проводился мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| Департамент информационных технологий |  |  |  |  |
| 57 | Внесение изменений в соответствии с Указами и распоряжениями Главы ЧР и распоряжениями Правительства ЧР в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета ЧР | По мере необходимости | Ахмадов М.П. | В соответствии с представленными документами вносятся изменения (в части касающейся) в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета |
| 58 | Составление сводного отчета о проделанной работе за отчетный период МФ ЧР | До 5 июля | Исаков М.А. | Отчет сформирован и направлен в Правительство Чеченской Республики |
| 59 | В соответствии с постановлением Правительства ЧР от 28 декабря 2010 года №247 «Об организации мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета ЧР» провидение мониторинга качества финансового менеджмента за 2 квартал 2018 года. | До 25 июля | Исаков М.А. | Подготовлен проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О применении стимулирующих мер, предусмотренных постановлением Правительства Чеченской Республики от 28.12.2010 года №247» и направлен на согласования в Правительство Чеченской Республики |
| 60 | Подготовка и представление оперативных сведений об исполнении бюджета ЧР | По мере необходимости | Исаков М.А. | Данные предоставляются в рабочем порядке |
| 61 | Ведение Сводного реестра в Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» – ww.budget.gov.ru | По мере необходимости | Исаков М.А. | По мере поступления заявок на внесение изменения в Сводный реестр |
| 62 | Размещение информационных материалов на официальном сайте МФ ЧР | В течение месяца | Инзиев И.И. | По мере поступления заявок на размещение информационных материалов |
| 63 | Автоматизация процесса исполнения бюджета на 2018 год | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 64 | Отладка кластерной системы хранения информации и доменное администрирование локально вычислительные системы МФ ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 65 | Профилактика, наладка, настройка и установка ПО, обеспечения антивирусной безопасности, оказание методической помощи работникам МФ ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 66 | Проведение обновлений и техническое сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| Административно-правовой департамент |  |  |  |  |
| 67 | Подготовка заключений по проектам Указов и распоряжений Главы ЧР, постановлений и распоряжений Правительства ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Подготовлены заключения на 1 проект постановления и 1 проект распоряжения Правительства Чеченской Республики. |
| 68 | Обеспечение соответствия законодательству РФ издаваемых МФ ЧР приказов, инструкций и иных нормативно-правовых актов | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Подготовлено 11 заключений на проекты приказов Министерства. Из них 8 заключений о соответствии представленных проектов действующему законодательству и 3 о несоответствии. С учетом замечаний юридических заключений 2 проекта приведены в соответствие. |
| 69 | Осуществление экспертизы проектов договоров (соглашений), в которых одной из сторон выступает МФ ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Рассмотрен 1 проект соглашения |
| 70 | Представление в установленном порядке, прав и законных интересов МФ ЧР в судах общей юрисдикции, а также законных интересов МФ ЧР в органах государственной власти, общественных объединений и других организациях. | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Принято участие в 4 судебных разбирательствах |
| 71 | Внесение на рассмотрение руководству МФ ЧР предложений по совершенствованию внутренней нормативно-правовой базы МФ ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | - |
| 72 | Подготовка разъяснений по правовым вопросам на запросы организаций, министерств и ведомств | В течение месяца | Зухайраев М. | - |
| 73 | Подготовка материалов по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим аппарата МФ ЧР городских и районных финансовых управлений | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено 4 приказа по присвоению классных чинов |
| 74 | Подготовка материалов по проведению аттестации государственных гражданских служащих | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлен приказ о проведении аттестации государственных гражданских служащих от 31.07.2018г. №01.03.02/211 |
| 75 | Подготовка проектов приказов о назначениях, переводах, отпусках, командировках | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено-60 приказов (прием, перевод, увольнение); 59 (отпуск); 2 (командировка |
| 76 | Осуществление контроля по исполнению поручений и указаний Президента РФ, Правительства РФ, Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, должностных лиц Администрации Главы и Правительства ЧР, а также писем МФ РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | В течение месяца | Хадаева А.А. | Еженедельный доклад первому заместителю министра по контролю за исполнением поручений Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики и должностных лиц Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики |
| 77 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР об исполнении поручений и указаний Президента РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | Первый понедельник месяца | Гаудуханов А.А. | 01.02.19/538 от 06.07.2018 |
| 78 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР во исполнение постановления Правительства ЧР от 11.07.2013г. №171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти ЧР и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ЧР» | До 5 июля | Магомадова Э.М. | 01.02.19/567от 14.07.2018 |
| 79 | Представление ежеквартального отчета (за 2-й квартал 2018 года) в Администрацию Главы и Правительства ЧР по рассмотрению письменных обращений граждан на запрос от 26.01.2017г. №03-20/15 | До 15 июля | Магомадова Э.М. | 01.02.19/568 от 14.07.2018 |
| 80 | Представление ежеквартальных сведений (за 2-й квартал 2018 г.) в по рассмотрению обращений граждан по письму начальника управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций от 19.02.2015 №А26-555 | До 15 июля | Магомадова Э.М. | 01.02.19/570 от 14.07.2018 |
| 81 | Еженедельное обновление информационных материалов на сайте МФ ЧР | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 31 материал |
| 82 | Еженедельное обновление информационных материалов в социальных сетях | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 41 публикаций |
| Контрольно-ревизионный департамент |  |  |  |  |
| 83 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы МФ ЧР на 2018 год | В течение месяца | Аутаев А.С. | "В соответствии с Планом работы на 2018г. проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе охвачено ревизиями (проверками) подведомственных министерствам и ведомствам 24 объекта. Из проведенных плановых контрольных мероприятий на 24 объектах, в 8 объектах выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере в том числе: - в организациях – получателях средств республиканского бюджета - 2; - в организациях – получателях средств муниципального бюджета - 0; - в прочих - 6. Всего выявлено нарушений 9." |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
| 84 | Проведение плановых контрольных мероприятий в соответствии с Планом проведения МФ ЧР проверок соблюдения заказчиками ЧР требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЧР на 2 полугодие 2018 года (по части 8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ) | В течение месяца | Гакаев А.М. | По плану проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на второе полугодие 2018 года. проведено 6 выездных плановых (выборочных) проверок, в ходе которых выявлено 3 нарушения законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. |
| 85 | Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с решением руководителя финансового органа | В течение месяца | Аутаев А.С. | По обращению правоохранительных органов проведено 1 внеплановое контрольное мероприятие, в ходе проведения, которого выявлено 4 нарушения. |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
|  |  |  | Гакаев А.М. |  |
| Отдел внутреннего финансового аудита и контроля |  |  |  |  |
| 86 | Осуществление выездных проверок по соблюдению государственными заказчиками ЧР требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведено 6 плановых проверок, по результатам проверок выдано 1 предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 7 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, 1 постановление о предупреждении, 9 постановлении о привлечении к административной ответственности на общую сумму 195 000 руб. |
| 87 | Осуществление камеральных и выездных проверок аудиторских проверок по соблюдению структурными подразделениями МФ ЧР и его подведомственными учреждениями порядка организации внутреннего финансового контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на 2018 год | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведена 1 плановая проверка по аудиту |
| 88 | Рассмотрение обращений государственных заказчиков ЧР о согласование заключение контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Рассмотрено 1 обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| 89 | Рассмотрение уведомлений государственных заказчиков ЧР о заключении контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | - |
| Август |  |  |  |  |
| п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты исполнения |
|  |  |  | ФИО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент бюджетной политики в отдельных отраслях социально-культурного развития и экономики |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы департамента за июль и постановка вопросов и задач на август месяц 2018 года | До 10 августа | Аддаев А.А. | Итоги подведены Задачи актуализированы |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 2 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР с начала 2018 года и за июль 2018 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 10 августа | Аддаев А.А. | Анализ и учет осуществляется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 3 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату до органов управления и учреждений и обеспечением их своевременной выплаты служащим и работникам | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование заработной платы составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 4 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты получателями средств бюджетов ЧР за приобретение коммунальных услуг | В течение месяца | Аддаев А.А. | Контроль ведется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 5 | Проверка правильности составления заявок и отчетов на социальные пособия гражданам, представляемых отделами труда и социального развития министерства труда занятости и социального развития ЧР | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование ЖКХ составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 6 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Аддаев А.А. | Анализ ведется ежемесячно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 7 | Осуществление контроля (мониторинга) за исполнением показателей отраслевых «дорожных карт» в части финансового обеспечения и достижения показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы | В течение месяца | Аддаев А.А. | Участие принимается на систематической основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 8 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Аддаев А.А. | Осуществляется ежедневно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| Департамент бюджетной политики в сфере образования, здравоохранения и спорта |  |  |  |  |
| 9 | Подведение итогов работы департамента за июль и постановка вопросов и задач на август 2018 года | До 10 августа | Ибрагимов А.И. | Итоги за июль подведены и поставлены приоритетные задачи на август 2018 года |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 10 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР с начала 2017 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 10 августа | Ибрагимов А.И. | Аналитический учет об исполнении бюджета ЧР с июля и за август 2018 года по расходам осуществлен |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 11 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату служащим и работникам учреждений, до главных распорядителей бюджетных средств, и органов местного самоуправления и обеспечением их своевременной выплатой | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Заработная плата успешно доведена до главных распорядителей бюджетных средств, учреждений и органов местного самоуправления в полном объеме |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 12 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты коммунальных услуг получателями средств бюджетов ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Мониторинг по достижению полноты и своевременности оплаты коммунальных услуг проведен |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 13 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | В рамках компетенции департамента, осуществлено участие в разработке НПА ЧР и Министерства финансов ЧР |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 14 | Осуществление текущего финансирования | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлено финансирование первоочередных расходов |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 15 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлена работа по письмам организаций |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| Департамент доходов, налоговой политики и государственного долга |  |  |  |  |
| 16 | Занесение данных в кассовый план исполнения республиканского бюджета в разрезе главных администраторов доходов республиканского бюджета с учетом изменений | В течение месяца | Умханов А.Д. | Внесены изменения по следующим КБК: 1.200.2.02.35.220.02.0000.151 2.300.2.02.35.118.02.0000.151 3.300.2.02.35.900.02.0000.151 4.001.1.13.02.992.02.0000.130 5.200.2.02.35.220.02.0000.151 6.200.2.02.49.999.02.0000.151 7.207.2.02.20.077.02.0000.151 8.001.2.02.45.141.02.0000.151 9.001.2.02.45.142.02.0000.151 10.044.1.15.07.020.01.0000.140 11.200.2.04.02.010.02.0000.180 12.044.2.02.35.128.02.0000.151 13.207.2.02.25.541.02.0000.151 |
| 17 | Работа с входящей и исходящей корреспонденцией | В течение месяца | Умханов А.Д. | Подготовлены ответы и направлены письма (запросы) в органы государственной власти ЧР |
| 18 | Анализ исполнения консолидированного бюджета ЧР, в разрезе республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на основе данных федерального казначейства и данных налоговых органов | Ежемесячно до 15 числа | Дадаева М.А. | Сформирована информация об исполнении консолидированного бюджета Чеченской Республики Исполнен отчет по анализу исполнения доходной части консолидированных бюджетов городских округов и муниципальных районов |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 19 | Формирование и направление информации в соответствующие министерства и ведомства согласно утвержденному графику предоставления отчетности (сведений, информации) | В течение месяца | Дадаева М.А. | В соответствии с графиком представления отчетности (сведений, информации) сведения представлены в соответствующие министерства и ведомства в установленные сроки |
| 20 | Разработка проектов норматив-правовых актов МФ ЧР | В течение месяца | Умханов А.Д. | Правительством ЧР принято распоряжение «О внесении изменений в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 30 июня 2017 г. № 201-р» |
|  |  |  | Дадаева М.А. |  |
| 21 | Проведение подготовительных мероприятий по формированию прогнозных показателей доходной части республиканского бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | В течение месяца | Умханов А.Д. | Подготовительные мероприятия по формированию прогнозных показателей доходной части консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проводятся по истечению 9 месяцев финансового года |
|  |  |  | Дадаева М.А. |  |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 22 | Осуществление мероприятий, связанных с предоставлением бюджетных кредитов муниципальным образованиям ЧР и их возвратом, реструктуризацией задолженности по бюджетным кредитам, обслуживание государственного долга ЧР, ведение долговой книги ЧР осуществление мониторинга за ведением муниципальных долговых книг | В течение месяца | Кантаев Х.С. | В третьем квартале 2018 года из республиканского бюджета представлен бюджетный кредит Итум-Калинскому муниципальному району. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 27.06.2008 г. № 150-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. №01.03.02/283 «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Чеченской Республики» Отделом государственного долга обеспечено ведение аналитического учета государственного долга Чеченской Республики, и передача информации в Министерство финансов Российской Федерации. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 29.09.2010 г. № 139-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. № 01.03.02/284 «Об утверждении порядка передачи Министерству финансов Чеченской Республики информации о долговых обязательствах отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Чеченской Республики» Министерством финансов ЧР обеспечен свод информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований для последующей передачи по форме 690 Единой информационной аналитической системе (ЕИАС) в Министерство финансов Российской Федерации. |
| 23 | Работа по актуализации налогооблагаемой базы местных налогов в части касающейся | В течение месяца | Исраилов Х.Л-А. | В соответствии с протокольным поручением Главы Чеченской Республики 01-24 от 11.07.2016г. ежемесячно осуществляется свод информации о ходе работы по выявлению налогового резерва в муниципальных образованиях Чеченской Республики |
| Бюджетный департамент |  |  |  |  |
| 24 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции | В течение месяца | Джунаидов С.С. | По мере необходимости |
|  |  |  | Дукаев З.В. |  |
| 25 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Дукаев З.В. | По мере поступления |
| 26 | Отчет «бюджетная система ЧР» | Ежемесячно до 15 числа | Дукаев З.В. | 14 августа отчет отправлен в Министерство экономического и территориального развития и торговли Чеченской Республики |
|  |  |  | Гулуева Р.Ж. |  |
| 27 | Проверка плановых назначений и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований | До 10 числа | Хусаинова Л.С. | Исполнено в срок |
| 28 | Изменение росписи расходов муниципальных бюджетов | В течение месяца | Алхастова М.В. | По мере поступления справок об изменении росписи |
| 29 | Составление отчета об исполнении консолидированного бюджета форма 428 | До 15 числа | Абдулхалимова А.С. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета по форме 428 направлен в МФ РФ 14 августа |
| 30 | Составление отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета | До 12 числа | Абдулхалимова А.С. | Отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета» составлен 11 августа |
| 31 | Доведение справок об изменении сводной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджетов) | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 32 | Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 33 | Осуществление проверки соответствия расчетных и платежных документов требованиям бюджетного законодательства, показателям бюджетных смет, доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам оплаты денежных обязательств и санкционирование оплаты денежных обязательств. | В течении рабочего дня, следующего за днем подачи документов | Махмудов А.А. | В течение месяца осуществлялась проверка |
| 34 | Проверка заявок-расчетов, представляемых отраслевыми департаментами МФ ЧР на соответствие с бюджетной классификацией расходов бюджетной росписи | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Сформированы расходные расписания |
| 35 | Ведение аналитики по всем поступлениям и выбытиям в разрезе целевых средств на балансовом счете 40201 | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Ежедневно ведется аналитика по всем поступлениям и выбытиям в разрезе целевых средств на балансовом счете 40201 |
| 36 | Доведение расходных расписаний до УФК по ЧР через СУФД | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Все расходные расписания, сформированные в течение месяца доводились в УФК по ЧР через СУФД |
| 37 | Составление и доведение протоколов согласования до главных распорядителей средств бюджета | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Сформированы расходные расписания |
| 38 | Аналитика по резервным фондам Правительства ЧР | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | По мере издания распоряжений |
| 39 | Составление расходных расписаний на текущее финансирование в течении месяца при наличии свободного остатка на балансовом счете 40201, доступного к распределению | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Скинуты в СУФД |
| Департамент бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |
| 40 | Составление и представление в МФ РФ отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным | Мунаева Л.А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
|  |  |  | Курбанов Г.А. |  |
| 41 | Составление и представление отчетов о доходах субъекта РФ в Счетную палату РФ | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно запроса счетной палаты РФ №ЗИ 02-135/16-04 от 14.04.2017г «О представлении информации» |
| 42 | Составление и представление в МФ РФ сведений об отдельных показателях отчета об исполнении консолидированного бюджета | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно письма Минфина РФ №06-06-13/2/77028 от 29.11.2015г форма отчета 426 |
| 43 | Прием и проверка ежемесячных отчетов об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из республиканского бюджета | С 1 по 10 числа каждого месяца | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
| 44 | Составление отчета об исполнении республиканского бюджета | До 13 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ №29н от 02.11.2016г |
| 45 | Получение и обработка ведомостей по поступлениям и кассовым выплатам бюджетных средств | Ежедневно | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено в срок, Приказ Федерального казначейства №8н от 10.10.2008г |
| 46 | Составление и доведение заявок на перечисление денежных средств в соответствии с соглашением между МФ ЧР и УФК по ЧР | По мере необходимости | Базгиева З.А. | Исполняется, в соответствии регламента о порядке и условиях обмена информации между УФК по ЧР и Минфина ЧР от 15.12.2009г (с Дополнением от 25.11.2013г) Договор об обмене электронными документами №00130 от 26.12.2013г |
| 47 | Формирование месячной отчетности об исполнении сметы доходов и расходов аппарата МФ ЧР | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Базгиева З.А | Исполняется в срок согласно Приказа Минфина от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы |
| 48 | Мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности | Ежедневно | Исраилов В.С. | Ежедневно проводился мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| 49 | Оказание методической помощи организациям по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности | В течение месяца | Исраилов В.С. | Доведены основные изменения по вопросам ведения учета и составления отчетности. Разрешены возникающие вопросы в рабочем порядке |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| Департамент информационных технологий |  |  |  |  |
| 50 | Внесение изменений в соответствии с Указами и распоряжениями Главы ЧР и распоряжениями Правительства ЧР в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета ЧР | По мере необходимости | Ахмадов М.П. | В соответствии с представленными документами вносятся изменения (в части касающейся) в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета |
| 51 | Составление сводного отчета о проделанной работе за отчетный период МФ ЧР | До 5 августа | Исаков М.А. | Отчет сформирован и направлен в Правительство Чеченской Республики |
| 52 | Подготовка и представление оперативных сведений об исполнении бюджета ЧР | По мере необходимости | Исаков М.А. | Данные предоставляются в рабочем порядке |
| 53 | Ведение Сводного реестра в Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» – ww.budget.gov.ru | По мере необходимости | Исаков М.А. | По мере поступления заявок на внесение изменения в Сводный реестр |
| 54 | Размещение информационных материалов на официальном сайте МФ ЧР | В течение месяца | Инзиев И.И. | По мере поступления заявок на размещение информационных материалов |
| 55 | Проведение обновлений и техническое сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 56 | Автоматизация процесса исполнения бюджета на 2018 год | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 57 | Отладка кластерной системы хранения информации и доменное администрирование локально вычислительные системы МФ ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| Административно-правовой департамент |  |  |  |  |
| 58 | Подготовка заключений по проектам Указов и распоряжений Главы ЧР, постановлений и распоряжений Правительства ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Подготовлены заключения на 3 проекта постановления и 3 проекта распоряжения Правительства Чеченской Республики |
| 59 | Обеспечение соответствия законодательству РФ, издаваемых МФ ЧР приказов, инструкций и иных нормативно-правовых актов. | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Подготовлено 13 заключений на проекты приказов Министерства. Из них 6 заключений о соответствии представленных проектов действующему федеральному законодательству и 7 о несоответствии. С учетом замечаний юридических заключений 6 проектов приведены в соответствие |
| 60 | Осуществление экспертизы проектов договоров (соглашений), в которых одной из сторон выступает МФ ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Рассмотрен 1 проект соглашения |
| 61 | Подготовка проектов приказов о назначениях, переводах, отпусках, командировках. | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено-25 приказов (прием, перевод, увольнение);46 (отпуск); 5 (командировка |
| 62 | Присвоение классных чинов государственным гражданским служащим аппарата МФ ЧР и районных финансовых управлений | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено-4 приказа по присвоению классных чинов |
| 63 | Подготовка материалов по проведению аттестации государственных гражданских служащих | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено 42 материалов по подготовке аттестации государственных гражданских служащих |
| 64 | Осуществление контроля по исполнению поручений и указаний Президента РФ, Правительства РФ, Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, должностных лиц Администрации Главы и Правительства ЧР, а также писем МФ РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | В течение месяца | Хадаева А.А. | Еженедельный доклад первому заместителю министра по контролю за исполнением поручений Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики и должностных лиц Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики |
| 65 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР об исполнении поручений и указаний Президента РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | Первый понедельник месяца | Гаудуханов А.А. | 01.02.19/636 от 08.08.2018 |
| 66 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР во исполнение постановления Правительства ЧР от 11.07.2013г. №171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти ЧР и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ЧР» | До 5 августа | Магомадова Э.М | 01.02.19/612 от 28.07.2018 |
| 67 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР по рассмотрению письменных обращений граждан на запрос от 26.01.2017 №03-20/15 | До 5 августа | Магомадова Э.М | 01.02.19/611 от 28.07.2018 |
| 68 | Еженедельное обновление информационных материалов на сайте МФ ЧР | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 23 материала |
| 69 | Еженедельное обновление информационных материалов в социальных сетях | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 48 публикаций |
| Контрольно-ревизионный департамент |  |  |  |  |
| 70 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольно-ревизионной работы МФ ЧР на 2018 год | В течение месяца | Аутаев А.С. | "В соответствии с Планом работы на 2018г. проведено 7 контрольных мероприятий, в том числе охвачено ревизиями (проверками) подведомственных министерствам и ведомствам 71 объекта. Из проведенных плановых контрольных мероприятий на 71 объекте, в 9 объектах выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере в том числе: - в организациях – получателях средств республиканского бюджета - 4; - в организациях – получателях средств муниципального бюджета - 1; - в прочих - 4. Всего выявлено нарушений 12." |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
| 71 | Проведение плановых контрольных мероприятий в соответствии с Планом проведения МФ ЧР проверок соблюдения заказчиками ЧР требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЧР на 2 полугодие 2018 года (по части 8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ) | В течение месяца | Гакаев А.М. | По плану проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на второе полугодие 2018 года. проведены 2 выездные плановые (выборочные) проверки, в ходе которых выявлено 1 нарушение законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. |
| 72 | Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с решением руководителя финансового органа | В течение месяца | Аутаев А.С. | По обращению правоохранительных органов проведено 3 внеплановых контрольных мероприятия, в ходе проведения, которых выявлено 6 нарушений. |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
|  |  |  | Гакаев А.М. |  |
| Отдел внутреннего финансового аудита и контроля |  |  |  |  |
| 73 | Осуществление выездных проверок по соблюдению государственными заказчиками ЧР требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведено 10 плановых проверок, по результатам проверок выдано 8 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, 2 постановление о предупреждении, 2 постановлении о привлечении к административной ответственности на общую сумму 100 000 руб. |
| 74 | Осуществление камеральных и выездных проверок аудиторских проверок по соблюдению структурными подразделениями МФ ЧР и его подведомственными учреждениями порядка организации внутреннего финансового контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на 2018 год | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведена 1 плановая проверка по аудиту |
| 75 | Рассмотрение обращений государственных заказчиков ЧР о согласование заключение контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | - |
| 76 | Рассмотрение уведомлений государственных заказчиков ЧР о заключении контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | - |
| Сентябрь |  |  |  |  |
| п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Результаты исполнения |
|  |  |  | ФИО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент бюджетной политики в отдельных отраслях социально-культурного развития и экономики |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы департамента за август и постановка вопросов и задач на сентябрь 2018 года | До 10 сентября | Аддаев А.А. | Итоги подведены Задачи актуализированы |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 2 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР с начала года и за август 2018 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 10 сентября | Аддаев А.А. | Анализ и учет осуществляется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 3 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты получателями средств бюджетов ЧР за приобретение коммунальных услуг | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование заработной платы составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 4 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату служащим и работникам учреждений до главных распорядителей бюджетных средств и органов местного самоуправления и обеспечением их своевременной выплатой | В течение месяца | Аддаев А.А. | Контроль ведется на постоянной основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 5 | Осуществление контроля (мониторинга) за исполнением показателей отраслевых «дорожных карт» в части финансового обеспечения и достижения показателей среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы | В течение месяца | Аддаев А.А. | Заявки на финансирование ЖКХ составляются и передаются на исполнение в установленном порядке своевременно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 6 | Проверка правильности составления заявок и отчетов на социальные пособия гражданам, представляемых отделами труда и социального развития министерства труда занятости и социального развития ЧР | В течение месяца | Аддаев А.А. | Анализ ведется ежемесячно |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 7 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Аддаев А.А. | Участие принимается на систематической основе |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 8 | Подготовительная работа для участия в составлении бюджетных проектировок на 2019 год | В течение месяца | Аддаев А.А. | Подготовительная работа введется в соответствии с установленными сроками |
|  |  |  | Сербиева А.А. |  |
| 9 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Сербиева А.А. | Осуществляется ежедневно |
| Департамент бюджетной политики в сфере образования, здравоохранения и спорта |  |  |  |  |
| 10 | Подведение итогов работы департамента за август и постановка вопросов и задач на сентябрь 2018 года | До 10 сентября | Ибрагимов А.И. | Итоги за август подведены и обозначены вопросы и задачи на сентябрь |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 11 | Составление и ведение аналитического учета (справки) об исполнении бюджета ЧР с апреля 2018 года и за июнь 2018 года по расходам (в целом и по отдельным направлениям расходов) | До 10 сентября | Ибрагимов А.И. | Аналитический учет об исполнении бюджета ЧР с июля и за сентябрь 2018 года по расходам осуществлен |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 12 | Осуществление контроля (мониторинга) за доведением средств на заработную плату служащим и работникам учреждений до главных распорядителей бюджетных средств и органам местного самоуправления и обеспечением их своевременной выплатой | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Заработная плата успешно доведена до главных распорядителей бюджетных средств, учреждений и органов местного самоуправления в полном объеме |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 13 | Осуществление мониторинга за полнотой и своевременностью оплаты коммунальных услуг получателями средств бюджетов ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Мониторинг по достижению полноты и своевременности оплаты коммунальных услуг проведен |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 14 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции департамента | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | В рамках компетенции департамента, осуществлено участие в разработке НПА ЧР и Министерства финансов ЧР |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 15 | Осуществление текущего финансирования | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлено финансирование первоочередных расходов |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| 16 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Ибрагимов А.И. | Осуществлена работа по письмам организаций |
|  |  |  | Тарамов Б.И. |  |
| Департамент доходов, налоговой политики и государственного долга |  |  |  |  |
| 17 | Занесение данных в кассовый план исполнения республиканского бюджета в разрезе главных администраторов доходов республиканского бюджета с учетом изменений | В течение месяца | Умханов А.Д. | Внесены изменения по следующим КБК: 1.207.2.02.25.541.02.0000.151 2.001.2.02.45.142.02.0000.151 3.001.2.02.45.141.02.0000.151 4.311.2.02.49.999.02.0000.151 |
| 18 | Анализ исполнения консолидированного бюджета ЧР, в разрезе республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований на основе данных федерального казначейства и данных налоговых органов | Ежемесячно до 15 числа | Дадаева М.А. | Сформирована информация об исполнении консолидированного бюджета Чеченской Республики Исполнен отчет по анализу исполнения доходной части консолидированных бюджетов городских округов и муниципальных районов |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 19 | Разработка проектов нормативно-правовых актов МФ ЧР | В течение месяца | Умханов А.Д. | 1. Разработан проект Закона Чеченской Республики «О внесении изменений в закон Чеченской Республики «О налоге на имущество организаций» 2.Разработан проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «Основные направления долговой политики Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. |
|  |  |  | Дадаева М.А. |  |
| 20 | Формирование и направление информации в соответствующие министерства и ведомства согласно утвержденному графику предоставления отчетности (сведений, информации) | В течение месяца | Дадаева М.А. | В соответствии с графиком представления отчетности (сведений, информации) сведения представлены в соответствующие министерства и ведомства в установленные сроки |
| 21 | Проведение подготовительных мероприятий по формированию прогнозных показателей доходной части республиканского бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | В течение месяца | Умханов А.Д. | Подготовительные мероприятия по формированию прогнозных показателей доходной части консолидированного бюджета Чеченской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов проводятся по истечению 9 месяцев финансового года |
|  |  |  | Дадаева М.А. |  |
|  |  |  | Исраилов Х.Л-А. |  |
| 22 | Осуществление мероприятий, связанных с предоставлением бюджетных кредитов муниципальным образованиям ЧР и их возвратом, реструктуризацией задолженности по бюджетным кредитам, обслуживание государственного долга ЧР, ведение долговой книги ЧР, осуществление мониторинга за ведением муниципальных долговых книг | В течение месяца | Кантаев Х.С. | В третьем квартале 2018 года из республиканского бюджета бюджетные кредиты муниципальным районам не представлялись Правительством Чеченской Республики в третьем квартале в целях обслуживания государственного долга перечислены средства в федеральный бюджет в сумме 1 154 526,72 рублей. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 27.06.2008 г. № 150-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. №01.03.02/283 «Об утверждении Порядка ведения Государственной долговой книги Чеченской Республики» Отделом государственного долга обеспечено ведение аналитического учета государственного долга Чеченской Республики, и передача информации в Министерство финансов Российской Федерации. В соответствии с приказом Министерства финансов Чеченской Республики от 29.09.2010 г. № 139-п (в редакции приказа МФ ЧР от 11.09.2017 г. № 01.03.02/284 «Об утверждении порядка передачи Министерству финансов Чеченской Республики информации о долговых обязательствах отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Чеченской Республики» Министерством финансов ЧР обеспечен свод информации о долговых обязательствах, отраженных в муниципальных долговых книгах муниципальных образований для последующей передачи по форме 690 Единой информационной аналитической системе (ЕИАС) в Министерство финансов Российской Федерации |
| 23 | Работа по актуализации налогооблагаемой базы местных налогов в части касающейся | В течение месяца | Исраилов Х.Л-А. | В соответствии с протокольным поручением Главы Чеченской Республики 01-24 от 11.07.2016г. ежемесячно осуществляется свод информации о ходе работы по выявлению налогового резерва в муниципальных образованиях Чеченской Республики |
| Бюджетный департамент |  |  |  |  |
| 24 | Участие (при потребности) в разработке проектов нормативно-правовых актов ЧР и МФ ЧР по вопросам, относящимся к компетенции | В течение месяца | Джунаидов С.С. | По мере необходимости |
|  |  |  | Дукаев З.В. |  |
| 25 | Работа с письмами и обращениями граждан и организаций в соответствии с поручениями (резолюциями) руководства МФ ЧР | В течение месяца | Дукаев З.В. | По мере поступления |
| 26 | Отчет «бюджетная система ЧР» | Ежемесячно до 15 числа | Дукаев З.В. | 14 сентября отчет направлен в Министерство экономического и территориального развития и торговли Чеченской Республики |
|  |  |  | Гулуева Р.Ж. |  |
| 27 | Составление отчета об исполнении консолидированного бюджета форма 428 | До 15 числа | Абдулхалимова А.С. | Отчет об исполнении консолидированного бюджета по форме 428 отправлен до 15 сентября в МФ |
| 28 | Составление отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета | До 12 числа | Абдулхалимова А.С. | Отчета по форме 487 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета» отправлен в МФ РФ до 12 сентября |
| 29 | Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 30 | Доведение справок об изменении сводной росписи республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджетов | В течение месяца | Абдулхалимова А.С. | Ежедневно по мере поступления справок от отраслевых отделов |
| 31 | Изменение росписи расходов муниципальных бюджетов | В течение месяца | Алхастова М.В. | По мере поступления справок об изменении росписи |
| 32 | Осуществление проверки соответствия расчетных и платежных документов требованиям бюджетного законодательства, показателям бюджетных смет, доведенным лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам оплаты денежных обязательств и санкционирование оплаты денежных обязательств. | В течении рабочего дня, следующего за днем подачи документов | Махмудов А.А. | Осуществляется проверка |
| 33 | Предоставление сведений на сайте системы сбора сводной отчетности Чеченской Республики о санкционированных и оформленных к возврату платежных документов распорядителей бюджетных средств. | Ежеквартально | Махмудов А.А. | Осуществляется проверка |
| 34 | Проверка плановых назначений и анализ исполнения бюджетов муниципальных образований | До 10 числа | Хусаинова Л.С. | Исполнено в срок |
| 35 | Аналитика по всем поступлениям и выбытиям в разрезе целевых средств на балансовом счете 40201 | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Ежедневно ведется аналитика по всем поступлениям и выбытиям в разрезе целевых средств на балансовом счете 40201 |
| 36 | Аналитика по резервным фондам Правительства ЧР | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | По мере издания распоряжений |
| 37 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на 4 квартал 2018 года | В течение месяца | Идрисова М.Ш. | Исполнено |
| 38 | Проверка заявок-расчетов, представляемых отраслевыми департаментами МФ ЧР на соответствие с бюджетной классификацией расходов бюджетной росписи | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Сформированы расходные расписания |
| 39 | Доведение расходных расписаний до УФК по ЧР через СУФД | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Все расходные расписания, сформированные в течение месяца доводились в УФК по ЧР через СУФД |
| 40 | Составление и доведение протоколов согласования до главных распорядителей средств бюджета | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Составленные протоколы согласования доведены до главных распорядителей средств бюджета |
| 41 | Составление расходных расписаний на текущее финансирование в течении месяца при наличии свободного остатка на балансовом счете 40201, доступного к распределению | В течение месяца | Хусаинова Л.С. | Сформированы расходные расписания |
| Департамент бухгалтерского учета и отчетности |  |  |  |  |
| 42 | Составление и представление в МФ РФ отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ. | До 15 числа месяца, следующего за отчетным | Мунаева Л.А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
|  |  |  | Курбанов Г.А. |  |
| 43 | Составление и представление отчетов о доходах субъекта РФ в Счетную палату РФ | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно запроса счетной палаты РФ №ЗИ 02-135/16-04 от 14.04.2017г «О представлении информации |
| 44 | Составление и представление в МФ РФ сведений об отдельных показателях отчета об исполнении консолидированного бюджета | До 5 числа месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено, согласно письма Минфина РФ №06-06-13/2/77028 от 29.11.2015г форма отчета 426 |
| 45 | Прием и проверка ежемесячных отчетов об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из республиканского бюджета | С 1 по 10 числа каждого месяца | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
| 46 | Составление отчета об исполнении республиканского бюджета | До 13 числа каждого месяца, следующего за отчетным | Мусаева Т.Х-А. | Отчетность составлена в соответствии Приказа Минфина РФ №191н от 28.11.2010г и представлена в соответствии Приказа Федерального казначейства РФ № 26н от 12.10.2017г |
| 47 | Получение и обработка ведомостей по поступлениям и кассовым выплатам бюджетных средств | Ежедневно | Мусаева Т.Х-А. | Исполнено в срок, Приказ Федерального казначейства №8н от 10.10.2008г |
| 48 | Составление и доведение заявок на перечисление денежных средств в соответствии с соглашением между МФ ЧР и УФК по ЧР | По мере необходимости | Базгиева З.А. | Исполняется, в соответствии регламента о порядке и условиях обмена информации между УФК по ЧР и Минфина ЧР от 15.12.2009г (с Дополнением от 25.11.2013г) Договор об обмене электронными документами №00130 от 26.12.2013г |
| 49 | Формирование месячной отчетности об исполнении сметы доходов и расходов аппарата МФ ЧР | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | Базгиева З.А | Исполняется в срок согласно Приказа Минфина от 28.12.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 191н |
| 50 | Оказание методической помощи главным распорядителям бюджетных средств и финансовым управлениям ЧР по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности | В течение месяца | Исраилов В.С. | Доведены особенности составления и представления отчетности за 9 месяцев 2018 года главным бухгалтерам республиканского бюджета и финансовых управлений ЧР |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| 51 | Мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности | Ежедневно | Исраилов В.С. | Ежедневно проводился мониторинг изменений нормативных документов федерального и регионального уровня в части бухгалтерского учета и отчетности |
|  |  |  | Узуева М.Д. |  |
| Департамент информационных технологий |  |  |  |  |
| 52 | Внесение изменений в соответствии с Указами и распоряжениями Главы ЧР и распоряжениями Правительства ЧР в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета ЧР | По мере необходимости | Ахмадов М.П. | В соответствии с представленными документами вносятся изменения (в части касающейся) в перечень распорядителей и получателей средств республиканского бюджета |
| 53 | Составление сводного отчета о проделанной работе за отчетный период МФ ЧР | До 5 сентября | Исаков М.А. | Отчет сформирован и направлен в Правительство Чеченской Республики |
| 54 | Подготовка и представление оперативных сведений об исполнении бюджета ЧР | По мере необходимости | Исаков М.А. | Данные предоставляются в рабочем порядке |
| 55 | Составление очередного сводного плана основных мероприятий МФ ЧР с разбивкой по месяцам на 4 квартал 2018 года | До 10 сентября | Исаков М.А. | В установленный срок представлен очередной сводный план основных мероприятий Министерства с разбивкой по месяцам на 4 квартал 2018 года в Администрацию Главы и Правительства ЧР |
| 56 | Ведение Сводного реестра в Едином портале бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» – ww.budget.gov.ru | По мере необходимости | Исаков М.А. | По мере поступления заявок на внесение изменения в Сводный реестр |
| 57 | Размещение информационных материалов на официальном сайте МФ ЧР | В течение месяца | Инзиев И.И. | По мере поступления заявок на размещение информационных материалов |
| 58 | Проведение обновлений и техническое сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 59 | Автоматизация процесса исполнения бюджета на 2018 год | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 60 | Профилактика, наладка, настройка и установка ПО, обеспечения антивирусной безопасности, оказание методической помощи работникам МФ ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| 61 | Отладка системы хранения данных и доменное администрирование локально вычислительные системы МФ ЧР | В течение месяца | Муртазалиев Р.Б. | В установленном рабочем порядке по мере необходимости |
| Административно-правовой департамент |  |  |  |  |
| 62 | Подготовка заключений по проектам Указов и распоряжений Главы ЧР, постановлений и распоряжений Правительства ЧР | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | - |
| 63 | Обеспечение соответствия законодательству РФ, издаваемых МФ ЧР приказов, инструкций и иных нормативно-правовых актов. | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | Подготовлено 5 заключений на проекты приказов Министерства. Из них 3 заключения о несоответствии представленных проектов действующему законодательству и 2 о соответствии. С учетом замечаний юридических заключений 3 проекта приведены в соответствие. |
| 64 | Подготовка разъяснений по правовым вопросам на запросы организаций, министерств и ведомств | В течение месяца | Зухайраев М.Т. | - |
| 65 | Подготовка приказов о назначениях, переводах, отпусках, командировках. | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено-4 приказов (прием, перевод, увольнение); 19 (отпуск); 5 (командировка) |
| 66 | Подготовка материалов по проведению аттестации государственных гражданских служащих | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено 46 материалов по подготовке аттестации государственных гражданских служащих |
| 67 | Подготовка материалов по присвоению классных чинов государственным гражданским служащим аппарата МФ ЧР и районных финансовых управлений | В течение месяца | Хушпарова З.А. | Подготовлено-4 приказа по присвоению классных чинов |
| 68 | Осуществление контроля по исполнению поручений и указаний Президента РФ, Правительства РФ, Главы ЧР, Председателя Правительства ЧР, должностных лиц Администрации Главы и Правительства ЧР, а также писем МФ РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | В течение месяца | Хадаева А.А. | Еженедельный доклад первому заместителю министра по контролю за исполнением поручений Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства Чеченской Республики, Первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики и должностных лиц Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики |
| 69 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР об исполнении поручений и указаний Президента РФ, направленных на рассмотрение в МФ ЧР | Первый понедельник месяца | Гаудуханов А.А. | 01.02.19/714 от 05.09.2018 |
| 70 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР во исполнение постановления Правительства ЧР от 11.07.2013 №171 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти ЧР и их должностных лиц, государственных гражданских служащих ЧР» | До 5 сентября | Магомадова Э.М. | 01.02.19/712-1 от 05.09.2018 |
| 71 | Представление ежемесячного отчета в Администрацию Главы и Правительства ЧР по рассмотрению письменных обращений граждан на запрос от 26.01.2017 №03-20/15 | До 5 сентября | Магомадова Э.М. | 01.02.19/713-1 от 05.09.2018 |
| 72 | Еженедельное обновление информационных материалов на сайте МФ ЧР | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 25 публикаций |
| 73 | Еженедельное обновление информационных материалов в социальных сетях | В течение месяца | Ахмерзаев Р.А. | 26 материалов |
| Контрольно-ревизионный департамент |  |  |  |  |
| 74 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы МФ ЧР на 2018 год | В течение месяца | Аутаев А.С. | "В соответствии с Планом работы на 2018г. проведено 5 контрольных мероприятий, в том числе охвачено ревизиями (проверками) подведомственных министерствам и ведомствам 41 объект. Из проведенных плановых контрольных мероприятий на 41 объекте, в 8 объектах выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере в том числе: - в организациях – получателях средств республиканского бюджета - 0; - в организациях – получателях средств муниципального бюджета - 2; - в прочих - 6. Всего выявлено нарушений 8." |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
| 75 | Проведение плановых контрольных мероприятий в соответствии с Планом проведения МФ ЧР проверок соблюдения заказчиками ЧР требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ЧР на 2 полугодие 2018 года (по части 8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ) | В течение месяца | Гакаев А.М. | По плану проведения проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок на второе полугодие 2018 года. проведены 2 выездные плановые (выборочные) проверки, в ходе которых выявлено 1 нарушение законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. |
| 76 | Проведение внеплановых контрольных мероприятий в соответствии с решением руководителя финансового органа | В течение месяца | Аутаев А.С. | По обращению правоохранительных органов внеплановых контрольных мероприятия не проводились. |
|  |  |  | Хункаева Б.М. |  |
|  |  |  | Гакаев А.М. |  |
| Отдел внутреннего финансового аудита и контроля |  |  |  |  |
| 77 | Осуществление выездных проверок по соблюдению государственными заказчиками ЧР требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд на 2018 год | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведено 7 плановых проверок, по результатам проверок выдано 1 предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 1 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, 1 постановление о предупреждении, |
| 78 | Осуществление камеральных и выездных проверок аудиторских проверок по соблюдению структурными подразделениями МФ ЧР и его подведомственными учреждениями порядка организации внутреннего финансового контроля в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на 2018 год | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Проведена 1 плановая проверка по аудиту |
| 79 | Рассмотрение обращений государственных заказчиков ЧР о согласование заключение контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Рассмотрено 2 обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| 80 | Рассмотрение уведомлений государственных заказчиков ЧР о заключении контрактов с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем | В течение месяца | Эскирханов Х-А.Х. | Рассмотрено 2 уведомления о заключении государственного контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |