Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 9 месяцев 2021 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель - Министерство финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Изменения в государственную программу вносились постановлением Правительства Чеченской Республики от 16 марта 2021 г. № 29.

4. Сведения о количестве подпрограмм: в рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений госпрограммой не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа соответствует Закону Чеченской Республики от 21 декабря 2020 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – закон о республиканском бюджете) в редакции, действующей на 01.10.2021 года.

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на текущий год (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 16 марта 2021 г. № 29):

всего – 5 073 447,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета - 5 073 447,35 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

За отчетный период кассовые расходы на реализацию государственной программы составили 2 792 030,75тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 2 792 030,75 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

За 9 месяцев 2021 года в рамках государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» заключено 10 государственных контрактов на общую сумму 127 736,56 тыс. рублей.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 4 756 008,91 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 4 756 008,91 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 2 567 703,75 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 567 703,75тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

Подпрограммой «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» предусмотрено 10 мероприятий:

Мероприятие 2.2	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской Республики:

план – 3 770,69 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 7.1	Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики:

план – 3 048 432,99 тыс. рублей;

факт – 1 977 191,06 тыс. рублей;

Мероприятие 7.6	Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичного покрытия дефицита местных бюджетов:

план – 574 673,61 тыс. рублей;

факт – 231 846,90 тыс. рублей.

Мероприятие 7.7	Обеспечение исполнения муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики переданных государственных полномочий Чеченской Республики:

план – 383 847,08 тыс. рублей;

факт – 255 898,05 тыс. рублей.

Мероприятие 8.1	Развитие и сопровождение информационных систем управления финансами:

план – 87 614,49 тыс. рублей;

факт – 59 910,92 тыс. рублей.

Мероприятие 8.2	Реализация планов (программ) оптимизации расходов бюджета, оздоровления государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики:

план – 556 270,91 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.4	Повышение квалификации работников финансово-экономических служб органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений:

план – 63 399,15 тыс. рублей;

факт – 42 856,82 тыс. рублей.

Мероприятие 8.6	Стимулирование муниципальных образований Чеченской Республики за достижение наилучших показателей по наращиванию налогового потенциала:

план – 3 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.8	Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике:

план – 5 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.9	Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Чеченской Республики, основанных на местных инициативах:

план –30 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 317 438,43 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 317 438,43 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 224 327,00 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 224 327,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» предусмотрено 1 мероприятие:

Мероприятие 9.1	Кадровое, административно-хозяйственное, правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства финансов Чеченской Республики:

план – 317 438,43 тыс. рублей;

факт – 224 327,00 тыс. рублей.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Ввиду того, что показатели государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» являются годовыми, информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) будет представлена по итогам текущего финансового года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест в рамках реализации государственной программы не предусмотрено.

Министр финансов

Чеченской Республики					 С.Х. Тагаев