Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 1 квартал 2022 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель - Министерство финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Изменения в государственную программу в 2022 году вносились постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 февраля 2022 г. № 24.

4. Сведения о количестве подпрограмм: в рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 3 подпрограммы, в том числе:

В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 3 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 3. «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Чеченской Республике».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений госпрограммой не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа соответствует Закону Чеченской Республики от 21 декабря 2021 года № 65-РЗ «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2023 годов» и не нуждается в корректировке.

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы на текущий год в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 15 февраля 2022 г. № 24:

всего – 4 656 074,48 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 4 656 074,48 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

За отчетный период кассовые расходы на реализацию государственной программы составили 626 332,53 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 626 332,53 тыс. рублей

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

За 1 квартал 2022 года в рамках государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» заключен             1 государственный контракт на сумму 30 486,66 тыс. рублей.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 4 361 150,99тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 4 361 150,99тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 560 508,72тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 560 508,72тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» запланировано 9 мероприятий:

Мероприятие 2.2	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской Республики:

план – 26 473,89тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 7.1	Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики:

план – 3 404 544,38тыс. рублей;

факт – 479 616,05тыс. рублей

Мероприятие 7.5 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичного покрытия дефицита местных бюджетов

план – 332 748,33

факт – 0,00

Мероприятие 7.6	Обеспечение исполнения муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики переданных государственных полномочий Чеченской Республики:

план – 321 829,93тыс. рублей;

факт – 53 638,32тыс. рублей.

Мероприятие 8.1	Развитие и сопровождение информационных систем управления финансами:

план – 150 000,00тыс. рублей;

факт – 14 953,96тыс. рублей

Мероприятие 8.4	Повышение квалификации работников финансово-экономических служб органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений:

план – 92 554,44тыс. рублей;

факт – 12 300,39тыс. рублей

Мероприятие 8.6	Стимулирование муниципальных образований Чеченской Республики за достижение наилучших показателей по наращиванию налогового потенциала:

план –3 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей

Мероприятие 8.8	Финансовая поддержка из республиканского бюджета инициативных проектов муниципальных образований Чеченской Республики:

план –30 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 289 923,50тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 289 923,50тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 61 523,81тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 61 523,81тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 1 мероприятие:

Мероприятие 9.1	Кадровое, административно-хозяйственное, правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства финансов Чеченской Республики:

план – 289 923,50тыс. рублей;

факт – 61 523,81тыс. рублей;

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике».

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 5 000,00 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет – 5 000,00 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 4 300,00тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 4 300,00тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» предусмотрено 3 мероприятия:

Мероприятие 11.2 «Создание институционального и кадрового потенциала в области финансовой грамотности, эффективных и доступных

информационных ресурсов, проведение информационных кампаний, способствующих повышению уровня финансовой грамотности и формированию основ рационального финансового поведения»

план – 3 500,00

факт–0,00

Мероприятие 11.3 «Внедрение и развитие образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности населения»

план – 1 200,00тыс. рублей

факт– 0,00

Мероприятие 11.4 «Совершенствование механизма защиты прав потребителей финансовых услуг»

план – 300,00 тыс. рублей

факт– 0,00

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Ввиду того, что показатели государственной программы "Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики" являются годовыми, информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) будет представлена по итогам текущего финансового года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест Программой не предусмотрено.

Заместитель министра				    С.С. Джунаидов