**Пояснительная записка**

**о реализации государственной программы Чеченской Республики**

**за первое полугодие 2017 года**

**1. Наименование государственной программы:** Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

**2. Ответственный исполнитель (соисполнители):** Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

**3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:**Внесены изменения постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.04.2017г. №74.

**4. Сведения о количестве подпрограмм:**В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

**5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:**Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

**6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:**

Не нуждается.

**7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:**

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 04.04.2017г. №74.

всего – 4 900 420,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

### федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

### за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 900 420,04 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

**8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:**

за отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего 1 648 042,90 тыс. рублей, в том числе:

### федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

### за счет средств республиканского бюджета составляет - 1 648 042,90 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

**9. Сведения о заключенных государственных контрактах:**

За первое полугодие 2017 года заключено 6 Государственных контрактов на сумму 69 456 292,00 руб. – 1,41% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям: ГКВ – 0 контрактов, «прочие нужды» – 6 контрактов.

Стоимость работ, выполняемых в 2017 году, по переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,00 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2017 года контрактам составляет 69 456 292,00 тыс. рублей, в том числе по контрактам длительностью более одного года –0,00 тыс. рублей.

Проблемных ситуаций при размещении заказов и заключении контрактов за отчетный период не наблюдалось.

**10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации):** Капитальные вложения программой не предусмотрены.

**11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:**

**Подпрограмма 1.** «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 2 105 932,45 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 2 105 932,45тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 291 552,03 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 291 552,03 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

**Мероприятие 1.5** Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 104 563,17 тыс. рублей; факт – 5 761,68 тыс. рублей;

**Мероприятие 1.17** Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 34 510,97 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

**Мероприятие 1.19** Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 164 785,74 тыс. рублей; факт – 58 587,16 тыс. рублей.

**Мероприятие 1.20** Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 240 058,18 тыс. рублей; факт – 92 797,00 тыс. рублей

**Мероприятие 1.30** Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план – 4 852,82 тыс. рублей; факт – 3 350,59 тыс. рублей

**Мероприятие 1.33** Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 1 454 829,58тыс. рублей; факт – 69 949,73 тыс. рублей

**Мероприятие 1.35** Реализация Программы оптимизации расходов бюджета, оздоровления государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики на 2016-2019 годы, а также мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств: план – 102 332,00 тыс. рублей; факт – 61 105,89 тыс. рублей

**Подпрограмма 2.** «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 2 794 487,59 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 2 794 487,59 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 1 356 490,87 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 356 490,87 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

**Мероприятие 2.4** Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план – 2 292 356,86 тыс. рублей; факт – 1 088 442,74 тыс. рублей;

**Мероприятие 2.5** Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений: план – 396 847,80 тыс. рублей; факт – 133 232,02 тыс. рублей;

**Мероприятие 2.6** Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план – 105 282,93 тыс. рублей; факт – 134 816,10 тыс. рублей.

**12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:**

В государственной программе «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики», установлено 28 показателей (индикаторов), наиболее значимые из них:

- отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Чеченской Республики в отчетном финансовом году;

- отношение расходов на обслуживание государственного долга Чеченской Республики (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему государственного долга Чеченской Республики в отчетном финансовом году;

- планирование республиканского бюджета и составление прогноза консолидированного бюджета Чеченской Республики на очередной финансовый год и плановый период;

- эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики (соотношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городских округов) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

- отношение объема просроченной кредиторской задолженности Чеченской Республики к расходам республиканского бюджета;

- отношение государственного долга Чеченской Республики (за вычетом выданных гарантий и бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет Чеченской Республики из федерального бюджета) к доходам республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

- уровень качества управления региональными финансами (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) за отчетный период;

- удельный вес расходов республиканского бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета;

- утверждение республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период (в случае наличия утвержденного бюджета на плановый период) в программном формате.

**13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):**

Создание рабочих мест Программой не предусмотрено.

Заместитель Председателя Правительства

Чеченской Республики – министр финансов

Чеченской Республики С.Х. Тагаев

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон

Бетилгириев Мохмад Шамсудович

8 (8712) 62 79 80