Пояснительная записка

о реализации  государственной программы Чеченской Республики

за III квартал 2018 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Внесены изменения постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.04.2018г. №61.

4. Сведения о количестве подпрограмм: В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

За отчетный период в программу были внесены изменения постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.04.2018г. №61. Программа не нуждается в корректировке.

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 09.04.2018г. №61.

всего – 5 112 592,088 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета составляет -5 112 592,088 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

за отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего                                   2 483 103, 997 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета составляет - 2 483 103, 997  тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

За 3-й квартал 2018 года заключено 12 Государственных контрактов на сумму                 25 315, 35 тыс. рублей. – 2,24,6% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям: ГКВ – 0 контрактов, «прочие нужды» – 12 контрактов.

Стоимость работ, выполняемых в 2018 году, по переходящим контрактам прошлых лет составляет 0,00 тыс. рублей, по заключенным с 1 января 2018 года контрактам составляет 25 315, 35 тыс. рублей, в том числе по контрактам длительностью более одного года – 0,00 тыс. рублей.

Проблемных ситуаций при размещении заказов и заключении контрактов за отчетный период не наблюдалось.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 2 447 082,772 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 2 447 082,772 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 536 248, 796 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 536 248, 796 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 4 011,213  тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 34 510,970 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 188 085,103 тыс. рублей; факт – 117 447, 388 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 371 000,000 тыс. рублей; факт – 239 376, 162 тыс. рублей

Мероприятие 1.30	Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план –                   1 150,820 тыс. рублей; факт – 4 179, 253 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 1 728 324,666 тыс. рублей; факт – 120 191, 727 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	Реализация Программы оптимизации расходов бюджета, оздоровления государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики на 2016-2019 годы, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 сентября 2016 года №256-р, а также мероприятий по повышению качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств: план – 120 000,000 тыс. рублей; факт – 55 054, 266 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 2 665 509,316 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 2 665 509,316 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 1 946 855,201 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 946 855,201 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план – 2 185 072,556 тыс. рублей; факт – 1 419 073, 372 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений:  план – 380 436,760 тыс. рублей; факт – 240 943, 288  тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план –100 000,00  тыс. рублей; факт – 286 838, 541 тыс. рублей.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Все значения показателей (индикаторов) государственной программы за 3 квартал достигнуты.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест Программой не предусмотрено.

Заместитель Председателя Правительства

Чеченской Республики – министр финансов

Чеченской Республики				            С.Х. Тагаев