Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2018 год

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Внесены изменения постановлением Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018г. №290.

4. Сведения о количестве подпрограмм: В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

За отчетный период в программу были внесены изменения постановлением Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018г. №290. Программа нуждается в корректировке по приведению в соответствие с Законом Чеченской Республики от                        20 декабря 2018 года № 65-РЗ «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Законом Чеченской Республики от 28 декабря 2018 года                     № 74-РЗ «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018г. №290.

всего – 4 769 265,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 769 265,96 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

за отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего                                   3 514 277,97 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета составляет - 3 514 277,97   тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

10. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий программы государственной программы на 2018 год:

| Наименование подпрограммы | Количество мероприятий (объектов), в т. ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | выполненных |  |
| «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 7 | 7 |  |
| «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 3 | 3 |  |

11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2018 году, за отчетный период:

| Наименование подпрограммы | Количество индикативных показателей, в т.ч: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | невыполненных |  |
| «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 26 | 0 |  |
| «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 2 | 0 |  |

12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном году (всего, в т.ч. постоянные/временные): Создание рабочих мест программой не предусмотрено.

13. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 1 860 280,00 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 860 280,00 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 807 691,76 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 807 691,76 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 4 154,80 тыс. рублей; факт – 4 154,80 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 8 964,60 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 197 284,94 тыс. рублей; факт – 176 529,44 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 371 484,80 тыс. рублей; факт – 346 780, 48 тыс. рублей

Мероприятие 1.30	Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план –                   1 619,82 тыс. рублей; факт – 1 114,13 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 1 156 771,05 тыс. рублей; факт – 196 601,29 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	Реализация Программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики, утвержденной Правительством Чеченской Республики: план – 120 000,00 тыс. рублей; факт – 82 511,62 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 2 908 985,95 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 2 908 985,95 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 2 706 586,21 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 2 706 586,21 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план – 2 187 635,94 тыс. рублей; факт – 1 939 244,86 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений: план – 380 436,76 тыс. рублей; факт – 330 305,72 тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план – 340 913,25 тыс. рублей; факт – 437 035,63 тыс. рублей.

14. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации госпрограммы в отчетном году (при необходимости в целом за период реализации): Проблемных вопросов в ходе реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» не возникало.

15. Предложения по решению проблемных вопросов: В связи с отсутствием проблемных вопросов, предложений не имеется.

Заместитель министра			               А.И. Ибрагимов

Исп: Зайпулаев М.Ш.

Тел: 62-79-80