Пояснительная записка

о реализации  государственной программы Чеченской Республики

за II квартал 2019 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Изменения в государственную программу не вносились.

4. Сведения о количестве подпрограмм: В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа нуждается в корректировке по приведению в соответствие с Законом Чеченской Республики от 20 декабря 2018 года № 65-РЗ «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и Законом Чеченской Республики от 28 декабря 2018 года № 74-РЗ «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Чеченской Республики от 7 мая 2019 г. N 23-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики» О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018г. №290.

всего – 4 616 814,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 616 814,44 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

за отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего                                   1 774 946,73 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета составляет - 1 774 946,73 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

Государственных контрактов не было заключено.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 1 458 093,16 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 458 093,16 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 315 210,97 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 315 210,97 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 3 962,22  тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 34 510,97 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 192 117,95 тыс. рублей; факт – 90 256,73 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 371 000,00 тыс. рублей; факт – 550, 00 тыс. рублей

Мероприятие 1.30	Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план –                   1 669,82 тыс. рублей; факт – 474, 94 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 734 832,20 тыс. рублей;                  факт – 92 030, 17 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	Реализация Программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики, утвержденной Правительством Чеченской Республики: план – 120 000,000 тыс. рублей; факт – 21 454, 62 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 3 158 721,28 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 3 158 721,28 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 1 459 735,76 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 459 735,76 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план – 2 799 905,10 тыс. рублей; факт – 1 214 732,37 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений:  план – 255 816,18 тыс. рублей; факт – 106 853,04  тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план –103 000, 00  тыс. рублей; факт – 138 150,35 тыс. рублей.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Информация о значениях показателей (индикаторов) государственной программы будет представлена по итогам текущего финансового года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест Программой не предусмотрено.

Первый заместитель министра				           А.А. Аддаев