Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2019 год

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Изменения в государственную программу «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» не вносились.

4. Сведения о количестве подпрограмм: В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа нуждается в корректировке по приведению в соответствие с Законом Чеченской Республики от  28 декабря 2018 года № 74-РЗ «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и Законом Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 61-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018г. №290.

всего – 4 616 814,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 616 814,44 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

за отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего                                   4 181 324, 70 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 181 324,70 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

10. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий программы государственной программы на 2019 год:

| Наименование подпрограммы | Количество мероприятий (объектов), в т. ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | выполненных |  |
| «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 7 | 7 |  |
| «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 3 | 3 |  |

11. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2019 году, за отчетный период:

| Наименование подпрограммы | Количество индикативных показателей, в т.ч: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | невыполненных |  |
| «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 26 | 0 |  |
| «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 2 | 0 |  |

12. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном году (всего, в т.ч. постоянные/временные): Создание рабочих мест программой не предусмотрено.

13. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 1 458 093,16 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 458 093,16 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 736 970,04 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 736 970,04  тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5	В соответсвтии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку Правительством Чеченской Республики за 2019 год погашена сумма в размере 196 014 771,31 рублей в том числе: погашение реструктурированной задолженности в сумме 192 052 550 рублей; обслуживание государственного долга в сумме 3 962 221,31 рублей.

Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 3 962,22 тыс. рублей; факт – 4 177,50 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	судебные акты по обращению взысканий на средства республиканского бюджета, требующие исполнения в отчетном периоде, отсутсвуют

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 34 510,97 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	в отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики в объеме 250 245,12 тыс. руб., в том числе финансовое обеспечение ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Министерства финансов Чеченской Республики" в сумме 173 033, 67 тыс. руб. и ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации Министерства финансов Чеченской Республики" в сумме 77 211, 45 руб.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 192 117,95 тыс. рублей; факт – 204 526,26 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	По состоянию на 1 января 2020 г. для исполнения в Министерство финансов Чеченской Республики было представлено 18 распоряжений о выделении денежных средств из резервных фондов Правительства и Главы  Чеченской Республики на общую сумму 371 000,тыс.рублей, из них профинансировано в общем объеме на сумму 286 724,245 тыс. рублей. Не профинансировано на сумму 84 275,755 тыс.рублей в связи с отсутствием представленных главными распорядителями средств республиканского бюджета документов-оснований для их финансирования.

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 371 000,00 тыс. рублей; факт – 286 266, 37 тыс. рублей

Мероприятие 1.30	Кассовый расход за 2019 год составил:Автоматизированная система "Электронный архив" на платформе Microsoft SharePoint 2013 – 1 064 817,00 Оргтехника – 2 000 000,00; Планшеты – 377 910,00; Модернизация инженерных систем серверного помещения МФ ЧР – 1 189 656,00

Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план –   1 669,82 тыс. рублей; факт – 750,24 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий Министерства финансов Чеченской Республики в объеме 22 232,32 тыс. руб

Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 1 156 771,05 тыс. рублей; факт – 196 601,29 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	В рамках выполнения соглашений по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Чеченской Республики в 2019 году проводились мероприятия, направленные на бюджетную консолидацию, снижение уровня дотационности Чеченской Республики и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики, в соответствии с Программой оптимизации расходов бюджета, оздоровления государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 марта  2018 года № 80-р ( в редакции распоряжения Правительства Чеченской Республики от 27.05.2019 г.№ 164-р").Программой оздоровления  на период 2018-2020 годов предусматривались мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики, по оптимизации расходов бюджета Чеченской Республики, по управлению государственным долгом Чеченской Республики, по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Чеченской Республике, а также мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Чеченской Республики.  В результате проведенных в 2019 году мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Чеченской Республики бюджетный эффект составил 997 138,7. руб., оптимизация расходов бюджета Чеченской Республики составила 3 060 286,6 тыс. рублей, по сокращению государственного долга Чеченской Республики-192 053,0 тыс.руб.

Реализация Программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики, утвержденной Правительством Чеченской Республики: план – 120 000,00 тыс. рублей; факт – 41 627,91 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 3 158 721,28 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 3 158 721,28  тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 3 444 354,66 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 3 444 354,66 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики в сумме: план – 2 799 905,10 тыс. рублей; факт – 2 440 272,64 тыс. рублей;

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план –                         2 799 905,10 тыс. рублей; факт – 2 440 272,64 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Общий объем субвенции бюджетам муниципальных районов Чеченской Республики на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений в сумме: план – 255 816,18 тыс. рублей; факт – 256 447,34 тыс. рублей;

Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений: план – 255 816,18 тыс. рублей; факт – 256 447,34 тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики в сумме: план – 103 000,00 тыс. рублей; факт – 747 634,68 тыс. рублей.

Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план – 103 000,00 тыс. рублей; факт – 747 634,68 тыс. рублей.

14. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации госпрограммы в отчетном году (при необходимости в целом за период реализации): Проблемных вопросов в ходе реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» не возникало.

15. Предложения по решению проблемных вопросов: В связи с отсутствием проблемных вопросов, предложений не имеется.

Первый заместитель министра			                     А.А. Аддаев

Исп: Зайпулаев М.Ш.

Тел: 62-79-80