Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 2020 год (годовая)

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем 
в государственную программу в 2020 году: Изменения в государственную программу вносились в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от 27.03.2020 № 63.

4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы на 2020 год (в том числе региональных проектов):

В рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа нуждается в корректировке по приведению в соответствие с Законами Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 61-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 21 декабря 2020 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В 2021 году планируется внести соответствующие корректировки в Программу.

6. Предусмотренный объем финансирования на 2020 год в соответствии 
с утвержденной государственной программой, всего 4 980, 351 млн рублей, в том числе средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 4 980,351 млн рублей |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

в том числе по региональным проектам: всего – млн рублей, из них средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 0,00 |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

(Указать запланированные объемы финансовых средств (млн рублей) за счет всех источников на отчетный год).

7. Сведения о фактических расходах за отчетный период, 
всего 4 394,43 млн рублей, в том числе средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 4 394,43 млн рублей |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

в том числе по региональным проектам: всего – млн рублей, из них средства:

| федерального бюджета | - 0,00 |
| --- | --- |
| республиканского бюджета | - 0,00 |
| внебюджетных источников | - 0,00 |
| муниципальных источников | - 0,00 |

(Указать фактические расходы за отчетный период (млн рублей) в разрезе всех источников финансирования, процент освоения).

8. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов (в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации), (млн рублей):

Капитальные вложения программой не предусмотрены.

9. Сведения о количестве запланированных и выполненных мероприятий государственной программы на 2020 год в разрезе подпрограмм 
и региональных проектов:

| Наименование подпрограммы, регионального проекта | Количество мероприятий (объектов), в т. ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | выполненных |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» | 7 | 7 |  |
| Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 3 | 3 |  |

(выполненными считать мероприятия от 90% и выше)

10. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, предусмотренных в 2020 году, за отчетный период в разрезе подпрограмм и региональных проектов:

| Наименование подпрограммы, регионального проекта | Количество индикативных показателей, в т.ч.: |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | запланированных | невыполненных |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости | 26 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» | 2 |  |  |

(невыполненными считать индикативные показатели, достижение которых меньше 
100 %)

11. Основные результаты реализации государственных программ в отчетном году в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 1 513 483,570 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 1 513 483,570 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 743 282,060 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 743 282,060 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5. 	В соответствии с изменениями внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 619 в Правила проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531, погашение задолженности в 2020 году по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Чеченской Республики, не предусмотрено. Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 08 апреля 2020 г. № 170-р внесены изменения в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета, предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете на погашение задолженности по бюджетным кредитам до внесения изменений в вышеуказанные Правила проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам.

Расходы на обслуживание государственного долга в 2020 году составили 3 787,006, рублей.

Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики: план – 3 587,006 тыс. рублей; факт – 3 787,006 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	Судебные акты по обращению взысканий на средства республиканского бюджета, требующие исполнения в отчетном периоде, отсутствуют.

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета: план – 34 510,970 тыс. рублей; факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	В отчетном периоде осуществлено финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики в объеме 197 053,152 тыс. руб., в том числе финансовое обеспечение ГКУ "Управление по обеспечению деятельности Министерства финансов Чеченской Республики" в сумме 133 380,28 тыс. руб. и ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации Министерства финансов Чеченской Республики" в сумме 63 672,87 руб.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»: план – 200 530,650 тыс. рублей; факт – 197 053,15 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	По состоянию на 1 января 2021 г. для исполнения в Министерство финансов Чеченской Республики было представлено 20 распоряжений о выделении денежных средств из резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики на общую сумму 371 000,00 тыс. рублей, из них профинансировано в общем объеме на сумму 242 981,002 тыс. рублей. Не профинансировано на сумму 128 018,99 тыс. рублей в связи с отсутствием представленных главными распорядителями средств республиканского бюджета документов-оснований для их финансирования, а также в связи с отсутствием средств на счете по исполнению республиканского бюджета по расходам, не отнесенных к приоритетным направлениям расходов республиканского бюджета на 2020 год.

Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики: план – 371 000,00 тыс. рублей; факт – 242 981,002 тыс. рублей.

Мероприятие 1.30	Расходы на организацию технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования в 2020 году составили 11 574,381 тыс.руб., в том числе: приобретение лицензий на антивирусное и иное программное обеспечение в сфере информационной безопасности и шифрования в сумме 5 749,036 тыс.руб.; сопровождение сетей и вычислительного оборудования в сумме 758,090 тыс.руб.; приобретение вычислительной техники (ремонт) и расходных материалов к ним в сумме 2 208,985 тыс.руб.; проведение работ по аттестации информационных систем обработки персональных данных в сумме 2 400,000 тыс.руб.

Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования: план –   13 514,210 тыс. рублей; факт – 11 574,381 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Осуществлено материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению полномочий Министерства финансов Чеченской Республики в объеме 168 798,468 тыс. руб.

Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики: план – 740 340,690 тыс. рублей; факт – 168 798,468 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	В рамках реализации мероприятия в течении отчетного периода Министерством финансов Чеченской Республики реализовывалась Программа оптимизации расходов бюджета, оздоровления государственных финансов и социально-экономического развития Чеченской Республики, утвержденная распоряжением Правительства Чеченской Республики от 30 марта 2018 г. № 80-р (далее – Программа оздоровления государственных финансов).

В результате реализации мероприятий Программы оздоровления государственных финансов в отчетном периоде:

Из 14 мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики, по которым в соответствии с планом необходимо было обеспечить прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики в объеме 628 702,0 тыс. рублей, работа проводилась по всем мероприятиям, в результате реализации которой обеспечено фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде в консолидированный бюджет 411 524,8 тыс. рублей (прогнозный объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета на 2020 год –  19 786 630,7 тыс. рублей, фактический объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета за 2020 год составляет 20 198 155,5 тыс. рублей).

Из 11 мероприятий по оптимизации расходов республиканского бюджета, которые планировались к реализации в 2020 году, достичь реализации плановых назначений Программы оздоровления государственных финансов по установленным плановым назначениям на отчетный год не удалось в связи с возникновением незапланированных дополнительных расходных обязательств у получателей средств республиканского бюджета, связанных с противодействием распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом, в рамках реализации мероприятия по сокращению расходов республиканского бюджета, в том числе введением ограничений по доведению лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств республиканского бюджета, введения ограничений на принятие бюджетных обязательств по государственным контрактам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), доведенных на соответствующий финансовый год при запланированном значении оптимизации расходов в объеме 2 203 685,0 тыс. рублей фактическое сокращение составило 588 062,4 тыс. рублей.

Реализация Программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики, утвержденной Правительством Чеченской Республики: план – 150 000,00 тыс. рублей; факт – 119 088,050 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 3 466 867,580 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 3 466 867,580 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 3 651 146,694 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 3 651 146,694 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики в сумме: план –2 901 142,23тыс. рублей; факт – 2 698 109,91 тыс. рублей;

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов: план – 2 901 142,230 тыс. рублей; факт – 2 698 109,912 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений: план – 362 725,340 тыс. рублей; факт – 362 725,344 тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики: план – 203000,00 тыс. рублей; факт – 590 311,438 тыс. рублей. Превышение от первоначально запланированного объема расходов на предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов обусловлено принятием дополнительных решений Правительством Чеченской Республики о предоставлении межбюджетных трансфертов общего характера местным бюджетам, а также увеличением расходных обязательств муниципальных образований в связи с вводом новой сети учреждений в течении отчетного периода.

12. Проблемные вопросы, возникавшие в ходе реализации госпрограммы в отчетном году (при необходимости в целом за период реализации): Проблемных вопросов в ходе реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» не возникало.

13. Предложения по решению проблемных вопросов: В связи с отсутствием проблемных вопросов, предложений не имеется.

Заместитель министра			                   А.И. Ибрагимов

Исп: Мунаева Л.А.

Тел: 62-79-92