Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за 9-месяцев 2020 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители): Ответственный исполнитель Министерство Финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу: Изменения в государственную программу вносились в соответствии с Постановлением Правительства Чеченской Республики от                         27.03.2020г. №63.

4. Сведения о количестве подпрограмм: в рамках госпрограммы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» реализуется 2 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм: Заключение соглашений в госпрограмме не предусмотрено.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Программа не нуждается в корректировке по приведению в соответствие с Законом Чеченской Республики от 16 декабря 2019 года № 61-РЗ «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», (в редакции Закона Чеченской Республики от 28 февраля 2020 г. № 12-РЗ «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики» О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Запланированные объемы средств бюджетных ассигнований за счет всех источников на текущий год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики от 27.03.2020г. №63.

всего – 4 980 351,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей

за счет средств республиканского бюджета составляет - 4 980 351,15 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

За отчетный период суммарные кассовые расходы составили, всего                                   2 834 950,66 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета составляет – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета составляет – 2 834 950,66 тыс. рублей

за счет внебюджетных источников составляет - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

За 9-месяцев 2020 года в рамках Государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» было заключено 2 Государственных контрактов на сумму 41 800,785 тыс. рублей.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Капитальные вложения программой не предусмотрены.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 1 513 483,57 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет - 1 513 483,57 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 494 405,87 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 494 405,87 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланировано 7 мероприятий:

Мероприятие 1.5	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской республики:

план – 3 587,06 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.17	Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства республиканского бюджета:

план – 34 510,97 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей;

Мероприятие 1.19	Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству финансов Чеченской Республики»:

план – 200 530,65тыс. рублей;

факт – 127 809,36 тыс. рублей.

Мероприятие 1.20	Организация и проведение мероприятий, финансируемых из Резервных фондов Правительства и Главы Чеченской Республики:

план – 371 000,00 тыс. рублей;

факт – 180 043,45 тыс. рублей

Мероприятие 1.30	Организация технического сопровождения, ремонта и модернизации серверного, компьютерного и периферийного оборудования:

план – 13 514,21 тыс. рублей;

факт – 2 911,15 тыс. рублей

Мероприятие 1.33	Материально-техническое обеспечение деятельности, в том числе по формированию резервных фондов и осуществлению иных полномочий Министерства финансов Чеченской Республики:

план – 740 340,69 тыс. рублей;

факт – 128 930,47 тыс. рублей

Мероприятие 1.35	Реализация Программы оздоровления государственных финансов Чеченской Республики, утвержденной Правительством Чеченской Республики:

план – 150 000,00 тыс. рублей;

факт – 54 711,45 тыс. рублей

Подпрограмма 2. «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 3 466 867,58 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 3 466 867,58 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей

Освоено по подпрограмме, всего – 2 340 544,79 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 340 544,79 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

В подпрограмме «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов муниципальных районов (городских округов) и поселений» запланировано 3 мероприятия:

Мероприятие 2.4	Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского фонда финансовой поддержки муниципальных районов и городских округов:

план – 2 901 142,23 тыс. рублей;

факт – 1 840 097,92 тыс. рублей;

Мероприятие 2.5	Обеспечение полномочий муниципальных районов Чеченской Республики по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений:

план – 362 725,34 тыс. рублей;

факт – 241 816,86 тыс. рублей;

Мероприятие 2.6 	Предоставление межбюджетных трансфертов для обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Чеченской Республики:

план – 203 000,00 тыс. рублей;

факт – 258 630,01 тыс. рублей.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Ввиду того, что показатели государственной программы "Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики" являются годовыми, информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов), будет представлена по итогам текущего финансового года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест Программой не предусмотрено.

Заместитель министра				    А.И. Ибрагимов