Пояснительная записка

о реализации государственной программы Чеченской Республики

за III квартал 2023 года

1. Наименование государственной программы: Государственная программа «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» (далее – государственная программа).

2. Ответственный исполнитель (соисполнители) государственной программы: Министерство финансов Чеченской Республики.

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

Изменения в государственную программу в 2023 году внесены постановлениями Правительства Чеченской Республики от 22 февраля 2023 г. № 47; от 15 июня 2023 г. № 153.

4. Сведения о количестве подпрограмм в рамках реализации государственной программы на 2023 год (в том числе региональных проектов): в рамках госпрограммы реализуется 3 подпрограммы, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»;

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»;

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике».

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:

На 01.10.2023 года в рамках исполнения подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» государственной программы между Министерством финансов Чеченской Республики и исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики заключено 11 соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Чеченской Республики в том числе 8 соглашений с муниципальными районами и 3 соглашения с городскими округами.

6. Программа нуждается (не нуждается) в корректировке:

Ресурсное обеспечение государственной программы на 2023 год (в редакции постановлений Правительства Чеченской Республики от 22 февраля 2023 года № 47, от 15 июня 2023 № 153) соответствует бюджетным ассигнованиям на ее реализацию, утвержденным Законом Чеченской Республики от 30 декабря 2022 года № 75-РЗ «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции закона от                      7 апреля 2023 г. № 7-РЗ «О внесении изменений в закон Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»).

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

Предусмотренный объем финансирования на 2023 год в соответствии с утвержденной государственной программой, всего 4 966 070,88 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 4 966 070,88 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по региональным проектам, всего – 0,0 рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период:

За отчетный период кассовые расходы на реализацию государственной программы составили, всего – 2 519 500,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета – 2 519 500,54 тыс. рублей;

внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей.

9. Сведения о заключенных государственных контрактах:

На 01.10.2023 года в рамках государственной программы заключено 7 государственных контракта на сумму 86 717,34 тыс. рублей.

10. Сведения об объёмах капитальных вложений за отчетный период (в том числе строительство и разработка проектно-сметной документации): Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чеченской Республики государственной программой не предусмотрено.

11. Сведения о результатах реализации мероприятий государственной программы:

Подпрограмма 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 4 645 132,52 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 4 645 132,52 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 2 305 522, 61 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 305 522, 61 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований Чеченской Республики» запланирована реализация 9 мероприятий:

Мероприятие 2.2	Своевременное перечисление необходимого объема денежных средств на погашение и обслуживание государственного долга Чеченской Республики, а также исполнение государственных гарантий Чеченской Республики:

план – 160 136,23 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 7.1	Расчет и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Чеченской Республики:

план – 3 217 449,90 тыс. рублей;

факт – 1 808 371,55 тыс. рублей.

Мероприятие 7.5 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в целях частичного покрытия дефицита местных бюджетов

план – 681 512,75 тыс. рублей;

факт – 145 341,08 тыс. рублей.

Мероприятие 7.6	Обеспечение исполнения муниципальными районами и городскими округами Чеченской Республики переданных государственных полномочий Чеченской Республики:

план – 312 437,21 тыс. рублей;

факт – 234 327,90 тыс. рублей.

Мероприятие 8.1	Развитие и сопровождение информационных систем управления финансами:

план – 150 000,00 тыс. рублей;

факт – 39 633,59 тыс. рублей.

Мероприятие 8.4	Повышение квалификации работников финансово-экономических служб органов государственной власти Чеченской Республики и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений:

план – 67 596,51 тыс. рублей;

факт – 44 707,53 тыс. рублей.

Мероприятие 8.6	Стимулирование муниципальных образований Чеченской Республики за достижение наилучших показателей по наращиванию налогового потенциала:

план – 3 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 8.8	Финансовая поддержка из республиканского бюджета инициативных проектов муниципальных образований Чеченской Республики:

план –50 000,00 тыс. рублей;

факт – 33 140,97 тыс. рублей.

Мероприятие 8.9 Стимулирование муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления:

план – 3 000,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики»

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 315 938,28 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет - 315 938,28 тыс. рублей

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 213 977,93 тыс. рублей.

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 213 977,93

тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Чеченской Республики «Обеспечение финансовой устойчивости Чеченской Республики» запланирована реализация 1 мероприятия:

Мероприятие 9.1	Кадровое, административно-хозяйственное, правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности Министерства финансов Чеченской Республики:

план – 315 938,28 тыс. рублей;

факт – 213 977,93 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике».

Предусмотрено по подпрограмме, всего – 5 000,00 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей

республиканский бюджет – 5 000,00 тыс. рублей

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.

Освоено по подпрограмме, всего – 0,00 тыс. рублей

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 0,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение финансовой грамотности населения в Чеченской Республике» предусмотрена реализация 4 мероприятий:

Мероприятие 11.1 Мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности населения и информированности населения о механизмах защиты прав потребителей финансовых услуг:

план – 500,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 11.2 «Создание институционального и кадрового потенциала в области финансовой грамотности, эффективных и доступных

информационных ресурсов, проведение информационных кампаний, способствующих повышению уровня финансовой грамотности и формированию основ рационального финансового поведения»:

план – 4 500,00 тыс. рублей;

факт – 0,00 тыс. рублей.

12. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный период:

Ввиду того, что показатели государственной программы являются годовыми, информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) будет представлена по итогам текущего финансового года.

13. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные):

Создание рабочих мест в рамках реализации государственной программы не предусмотрено.

Заместитель министра				    А.А. Аддаев